	Všeobecné obchodní podmínky společnosti Grid Design, s.r.o. pro subdodavatele
účinné od 1. srpna 2026


1. Úvodní ustanovení a definice
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro subdodavatele (dále jen „VOP“) společnosti Grid Design, s.r.o., IČO: 19333650, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 384892 (dále jen „Grid Design“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Grid Design a fyzickou nebo právnickou osobou, která se zavazuje na základě objednávky Grid Design provést dílo nebo poskytnout práce či služby jako subdodavatel (dále jen „Subdodavatel“), kdy Grid Design v daných věcech vystupuje jako dodavatel ve vztahu ke společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 (dále jen „Objednatel“).
1.2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé Objednávky vystavené Grid Design a následně též smlouvy uzavřené na základě Objednávky, nestanoví-li Objednávka výslovně jinak. Smluvní vztah mezi Grid Design a Subdodavatelem vzniká přijetím Objednávky Subdodavatelem způsobem uvedeným v těchto VOP.
1.3. Hierarchie smluvních dokumentů je následující:

1. výslovná ujednání obsažená v Objednávce a jejích přílohách, 

2. tyto VOP, 

3. ceník Grid Design platný ke dni doručení Objednávky Subdodavateli, 

4. metodiky, Standardy, technická zadání, harmonogramy, interní předpisy (vždy v aktuálně účinném znění) Grid Design nebo Objednatele, byly-li Subdodavateli zpřístupněny.

1.4. Není-li ve VOP uvedeno jinak, odkazy na články a odstavce jsou odkazy na články a odstavce VOP.

1.5. Pro účely těchto VOP mají následující pojmy tento význam:

· Aplikace pro ocenění věcných břemen: softwarový nástroj dle výběru Subdodavatele určený k provádění výpočtů náhrad nabízených vlastníkům dotčených nemovitých věcí za omezení vlastnického práva v důsledku uzavření Majetkoprávních smluv, který splňuje požadavky stanovené těmito VOP.

· Autorský dozor: technická konzultační činnost poskytovaná Subdodavatelem Grid Design, resp. Objednateli, jejíž rozsah je upraven v odst. 7.11.

· Autorský zákon: zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jakýkoliv obecně závazný právní předpis, kterým bude tento zákon v průběhu trvání platnosti těchto VOP případně nahrazen.

· Ceník: aktuální ceník Grid Design, který se nachází v Dodavatelské zóně (účinný ke dni doručení Objednávky Subdodavateli). 
· Další činnosti: Autorský dozor, další přepočty Rozpočtu Stavby, úpravy Projektové dokumentace Stavby a prodloužení lhůt v Majetkoprávních smlouvách dle těchto VOP.
· Další dodavatel: osoba nebo více osob odlišných od Subdodavatele, které budou zajišťovat navazující Inženýrské činnosti a Majetkoprávní činnosti ohledně budoucí realizace Stavby.
· Dílenská dokumentace: je technický podklad vytvářený pro účely realizace atypického elektrotechnického, strojírenského nebo stavebního řešení určitého prvku Stavby.
· Dílo: veškeré plnění Subdodavatele, které má být poskytnuto podle smlouvy uzavřené na základě Objednávky, zejména Projekční práce, vypracování Dílenské dokumentace, Inženýrské činnosti, Majetkoprávní činnosti, Průzkumné práce, Autorský dozor, Dopravně-inženýrské opatření, služby v oboru statiky Staveb, konzultace nebo jiné odborné práce a výstupy. 

· Dodavatelská dokumentace: Projektová dokumentace Stavby, jejíž zpracování zajišťuje zhotovitel příslušné Stavby a jejímž účelem je rozpracování technického řešení určitého konkrétního prvku Stavby ve větší míře detailu oproti detailu řešení takového prvku, který je obsažen v Projektové dokumentaci pro provedení Stavby.
· Dodavatelská zóna: elektronický portál Grid Design, na kterém jsou zejména přístupné Standardy a Ceník, a který se nachází na adrese [●], nebo, pokud dojde ke změně názvu tohoto portálu či změně uvedené adresy, tak takový portál dostupný na takové adrese, kterou Grid Design sdělí Subdodavateli v průběhu plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky. 
· Dokumentace: veškeré dokumenty, podklady, výkresy, rozpočty, modely, seznamy, protokoly, povolení, stanoviska, majetkoprávní dokumenty, datové soubory a jiné výstupy vztahující se k Dílu. 
· Dokumenty získané z provedených činností: Podkladové dokumenty nebo Veřejnoprávní povolení opatřené na základě provádění Inženýrských činností nebo Majetkoprávní smlouvy opatřené na základě provádění Majetkoprávních činností.
· Dopravně-inženýrské opatření: je část Projektové dokumentace Stavby vyhotovované v případech stanovených těmito VOP, ve které je navrženo řešení přechodné dopravní situace na pozemních komunikacích dotčených Stavbou nebo v souvislosti s její realizací.
· DS: distribuční soustava Objednatele dle jeho licence na distribuci elektřiny vydané dle Energetického zákona.

· DTS: distribuční trafostanice.

· Důvěrné informace: veškeré neveřejné informace obchodní, technické, provozní, ekonomické, bezpečnostní nebo osobní povahy týkající se Grid Design, jeho zákazníků nebo zakázek. 
· Energetický zákon: zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jakýkoliv obecně závazný právní předpis, kterým bude tento zákon v průběhu trvání platnosti těchto VOP případně nahrazen.

· Etický kodex Skupiny ČEZ: dokument v elektronické formě, který obsahuje základní etické principy skupiny ČEZ a je dostupný na internetové adrese https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/esg/dokumenty/politiky/cez_eticky-kodex_200x200_cz_online.pdf; nebo, pokud dojde ke změně uvedené adresy, na takové jiné adrese, kterou Objednatel či Grid Design Subdodavateli sdělí v průběhu plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky.
· Geodetické práce: zeměměřičské činnosti podle § 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakéhokoliv jiného ustanovení obecně závazného právního předpisu, kterým bude uvedené zákonné ustanovení v průběhu trvání platnosti těchto VOP případně nahrazeno.
· Geodetické zaměření budoucí Stavby v terénu: geodetický podklad vyhotovovaný k tomu odborně způsobilou osobou coby výsledek Geodetických prací obsahující soubor písemných, číselných a grafických údajů o bodech polohového a výškového bodového pole budoucí Stavby, které jsou součástí dokumentovaných výsledků Geodetických prací. Dodání Geodetického zaměření budoucí Stavby v terénu je vždy součástí povinností Subdodavatele v rámci plnění smlouvy uzavřené na základě příslušné Objednávky; Subdodavatel je povinen dodat Geodetické zaměření budoucí Stavby v terénu i tehdy, pokud na základě příslušné Objednávky nevykonává Majetkoprávní činnosti nebo Inženýrské činnosti. 

· Geometrický plán: geodetický podklad vyhotovovaný v rámci Majetkoprávních činností coby výsledek Geodetických prací, který slouží pro účely provedení vkladu převodu nebo omezení vlastnického práva ohledně dotčené nemovité věci do katastru nemovitostí, příp. pro provedení dělení či scelení pozemků v katastru nemovitostí.

· Geoportál: elektronický portál Objednatele, na kterém jsou přístupné podklady a informace potřebné mimo jiné pro Subdodavatele při provádění Projekčních prací a který se nachází na adrese https://geoportal.cezdistribuce.cz/Geoportal/, nebo, pokud dojde ke změně názvu tohoto portálu či změně uvedené adresy, tak takový portál dostupný na takové adrese, kterou Objednatel či Grid Design sdělí Subdodavateli v průběhu plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky.
· Inženýrské činnosti: odborné činnosti prováděné za účelem opatření podkladů potřebných pro budoucí realizaci Stavby, zejména příslušných Podkladových dokumentů nebo Veřejnoprávních povolení, nezahrnují však činnosti spočívající v samotné realizaci Stavby; rozsah Inženýrských činností je uveden v odst. 7.2.
· Koordinační situační výkres s návrhem trasy Stavby: výkres vyhotovený Subdodavatelem s návrhem trasy Stavby, který vyhovuje požadavkům Prováděcího předpisu a obsahuje vhodné a proveditelné technické řešení Stavby. Pokud se Dílo týká (zcela nebo zčásti) umístění budoucí DTS, přiloží Subdodavatel ke Koordinačnímu situačnímu výkresu s návrhem trasy Stavby rovněž Stanovisko Subdodavatele ohledně budoucího umístění DTS.
· Koordinátor BOZP: osoba určená Grid Design nebo Objednatelem k vyhotovení Plánu BOZP.
· Liniový zákon: zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakýkoliv obecně závazný právní předpis, kterým bude tento zákon v průběhu trvání platnosti VOP případně nahrazen.
· Majetkoprávní činnosti: činnosti uvedené v odst. 7.3 prováděné za účelem obstarání Majetkoprávních smluv potřebných pro (i) budoucí realizaci Obnovy Stavby, nebo pro (ii) budoucí realizaci Nové Stavby.
· Majetkoprávní smlouva: znamená souhrnně nebo jednotlivě (i) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, (ii) smlouvu o zřízení věcného břemene, (iii) dohodu o umístění a provedení Stavby, (iv) dohodu o omezení v obvyklém užívání věci nemovité, (v) dohodu o dočasném umístění Stavby, (vi) nájemní smlouvu nebo (vii) jinou smlouvu uvedenou ve Standardech nebo (viii) dodatek ke smlouvám uvedeným pod body (i) až (vii), přičemž všechny uvedené smlouvy jsou uzavírány mezi Objednatelem a vlastníkem dotčené nemovité věci za účelem zajištění práv Objednatele k dotčené nemovité věci.
· Nová Stavba: plánovaná (i) nová Stavba bez ohledu na to, zda její realizace vyžaduje či nevyžaduje získání Veřejnoprávního povolení, nebo (ii) změna dokončené Stavby ve smyslu její úpravy, opravy, výměny nebo modernizace, ohledně které je vyžadováno vydání Veřejnoprávního povolení.

· Objednatel: společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, která objednala u Grid Design realizaci díla, jehož součástí je Dílo,
· Objednávka: právní jednání Grid Design adresované Subdodavateli, obsahující zejména vymezení předmětu a rozsahu plnění (Dílo), termíny, cenu nebo způsob jejího určení, identifikaci stavby nebo zakázky, kontaktní osoby a případné zvláštní podmínky. 
· Obnova Stavby: plánovaná změna dokončené Stavby ve smyslu její úpravy, opravy, výměny nebo modernizace, ohledně které není vyžadováno vydání Veřejnoprávního povolení.
· Oceňovací vyhláška: vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále jakýkoliv obecně závazný právní předpis, kterým bude tato vyhláška v průběhu trvání platnosti VOP případně nahrazena.
· Odběratelský Audit: je audit Objednatele či Grid Design specifikovaný v odst. 14.1.

· Oznámení osobě, která vyvolala realizaci Stavby s vazbou na zákazníka: znamená oznámení o zahájení Projekčních prací, které Subdodavatel zpracovává, pokud se plnění podle příslušné smlouvy uzavřené na základě Objednávky týká Stavby s vazbou na zákazníka, a odesílá jej osobě, která vyvolala realizaci takové Stavby, bez zbytečného odkladu po potvrzení Objednávky dle těchto VOP. Vzor Oznámení osobě, která vyvolala realizaci Stavby s vazbou na zákazníka, je uveden na Portálu Standardy. Zpracování a odeslání Oznámení osobě, která vyvolala realizaci Stavby s vazbou na zákazníka, je součástí Projekčních prací.
· Plán BOZP: plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li jeho vyhotovení vyžadováno právními předpisy nebo Standardy.
· Plán organizace výstavby: je část Projektové dokumentace Stavby, kterou Subdodavatel zpracovává podle příslušného Standardu (ke dni nabytí účinnosti těchto VOP se jedná o ČEZd_ME_0216 - Obnova DS – příprava a realizace staveb).

· Podkladové dokumenty: veškerá stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy, vyjádření, povolení, oznámení, výjimky, rozhodnutí a další obdobné dokumenty vydané k tomu oprávněnými subjekty, které je nezbytné opatřit pro budoucí realizaci Obnovy Stavby nebo pro budoucí realizaci Nové Stavby; pro vyloučení pochybností Podkladové dokumenty zahrnují (i) jak správní úkony, tak stanoviska a vyjádření dalších dotčených subjektů nevystupujících v pozici správního orgánu, a současně (ii) jak dokumenty vydávané jako podklad pro Veřejnoprávní povolení, tak dokumenty, které nejsou podkladem pro Veřejnoprávní povolení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Podkladové dokumenty nezahrnují Veřejnoprávní povolení.

· Portál Standardy: elektronický portál Objednatele, na kterém jsou zejména přístupné Standardy, a který se nachází na adrese https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-projektanty-a-zhotovitele, nebo, pokud dojde ke změně názvu tohoto portálu či změně uvedené adresy, tak takový portál dostupný na takové adrese, kterou Grid Design či Objednatel sdělí Subdodavateli v průběhu plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky.

· Požárně bezpečnostní řešení: část Projektové dokumentace Stavby vyhotovována v případech stanovených těmito VOP, ve které jsou podrobně popsány preventivní protipožární opatření týkající se konkrétní Stavby.
· Programový nástroj pro tvorbu a správu MPV: elektronický nástroj určený zejména pro přípravu a správu Situačních snímků, Majetkoprávních smluv a souvisejících majetkoprávních podkladů, je-li jeho použití vyžadováno Standardy nebo pokynem Grid Design.
· Projekční práce: činnosti Subdodavatele prováděné za účelem zpracování Projektové dokumentace Stavby; zahrnují vypracování: (i) Projektové dokumentace Stavby, (ii) návrhu Koordinačního situačního výkresu s návrhem trasy Stavby, (iii) Projektové dokumentace pro projednání, (iv) Projektové dokumentace pro provedení Stavby, (v) Projektové dokumentace pro vydání Veřejnoprávního povolení, (vi) Rozpočtu Stavby, (vii) Situačního snímku za předpokladu, že bude třeba pro účely realizace předmětné Stavby uzavření SoSB VB nebo SoVB, (viii) Zákresu zájmového území, (ix) Stanoviska Subdodavatele ohledně budoucího umístění DTS za předpokladu, že se plnění smlouvy podle příslušné Objednávky (zcela nebo zčásti) týká umístění budoucí DTS, (x) Oznámení osobě, která vyvolala realizaci Stavby s vazbou na zákazníka, včetně jeho odeslání, za předpokladu, že se plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky týká Stavby s vazbou na zákazníka, a (xi) dalších případných technických postupů nebo nákresů potřebných pro řádnou realizaci Stavby, a Projekční práce dále zahrnují i všechny další případné činnosti, které je dle obecně závazných právních předpisů, Objednávky, nebo Standardů nezbytné provést za účelem řádného vypracování Projektové dokumentace Stavby. Pro vyloučení pochybností se za Projekční práce považuje i činnost Subdodavatele prováděná na základě odst. 7.1.6.
· Projektová dokumentace pro projednání: Projektová dokumentace Stavby nebo taková její část, která je potřebná nebo je oprávněnými subjekty požadována pro účely vydání Podkladových dokumentů.
· Projektová dokumentace pro provedení Stavby: Projektová dokumentace Stavby v rozsahu nezbytném pro provedení Obnovy Stavby nebo Nové Stavby příslušným zhotovitelem Stavby, která zahrnuje minimálně části stanovené obecně závaznými právními předpisy, a dále Rozpočet stavby, Plán organizace výstavby a další části nebo ustanovení uvedené v příslušných Standardech nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

· Projektová dokumentace pro vydání Veřejnoprávního povolení: Projektová dokumentace Stavby zpracovaná v rozsahu, který je potřebný pro vydání Veřejnoprávního povolení, kterým má být povoleno: (i) umístění Stavby, nebo (ii) provedení Stavby, nebo (iii) zároveň umístění i provedení Stavby, a to bez ohledu na název takového Veřejnoprávního povolení používaný platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy. Projektová dokumentace pro vydání Veřejnoprávního povolení není zpracovávána v případech, kdy se plnění podle příslušné smlouvy uzavřené na základě Objednávky týká Obnovy Stavby nebo takových Nových Staveb, k jejichž realizaci není potřebné získat Veřejnoprávní povolení.

· Projektová dokumentace Stavby: dokumentace stavby ve smyslu Prováděcího předpisu, která se týká konkrétní Stavby.
· Prováděcí předpis: vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakýkoliv obecně závazný právní předpis, kterým bude tato vyhláška v průběhu trvání platnosti těchto VOP případně nahrazena.
· Průzkumné práce: geologické, hydrologické, seismické, balneologické, báňské nebo jiné obdobné průzkumné práce nebo činnosti.
· Předávací protokol: písemné potvrzení o předání a převzetí Díla nebo jeho části Grid Design, na němž se nachází též potvrzení Objednatele, že Dílo převzal a neshledává na něm jakékoliv vady či nedodělky. 

· Rozpočet Stavby: oceněný položkový rozpočet materiálů, prací a dalších činností nezbytných pro budoucí realizaci Stavby, pro kterou Subdodavatel zpracovává příslušnou Projektovou dokumentaci Stavby, zpracovaný ve formě výkazu výměr. Rozpočet Stavby obsahuje vždy celkové náklady Stavby a je zpracován v Rozpočtovacím programu. Položky materiálů a prací mohou být v Rozpočtu Stavby podle povahy věci uvedeny i jako základní montážní prvky, tzn. položky Rozpočtovacího programu, které agregují více položek práce, nebo více položek materiálů a práce.
· Rozpočtovací program: je softwarový rozpočtovací nástroj, který je pro účely realizace Díla bezplatně dostupný Subdodavateli na Portálu Standardy v sekci Pro projektanty a zhotovitele. V Rozpočtovacím programu je Subdodavateli k dispozici katalog materiálů a prací, včetně jejich jednotkových cen. Uvedené jednotkové ceny jsou stanovovány/odvozovány z Objednatelem reálně vysoutěžených cen hlavních vstupů v daném segmentu energetických staveb, tj. zejména z cen materiálů, zemních a elektromontážních prací dosahovaných v rámci Objednatelem organizovaných zadávacích řízení na realizaci liniových staveb v energetickém sektoru a jsou v Rozpočtovacím programu aktualizovány průběžně dle vývoje cen, zpravidla jednou za tři měsíce. Položky materiálů a prací mohou být v katalogu obsaženém v Rozpočtovacím programu podle povahy věci uvedeny i jako základní montážní prvky (položka, která agreguje více položek práce, nebo více položek materiálu a práce). Pro odstranění pochybností se však stanoví, že v souvislosti s realizací Díla může nastat ve specifických případech nutnost využít položky materiálů nebo práce (např. atypické prvky), které nejsou v Rozpočtovacím programu uvedeny.
· Situační snímek: část Koordinačního situačního výkresu s návrhem trasy Stavby, která obsahuje vymezení rozsahu věcného břemene nebo jiného právního zatížení konkrétní dotčené nemovité věci v souvislosti s budoucí realizací Stavby.

· SoSB VB: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
· SoVB: smlouva o zřízení věcného břemene.
· Správci sítí: vlastníci nebo správci technické infrastruktury nebo jiné osoby, které mohou mít své sítě technické infrastruktury v místě budoucí Stavby.
· Standardy: veškeré technické, metodické, procesní, bezpečnostní, rozpočtové, dokumentační a jiné požadavky (ukládající povinnosti Subdodavateli v souvislosti s realizací Díla) Grid Design nebo Objednatele, zejména požadavky zpřístupněné prostřednictvím Portálu Standardy či Dodavatelské zóny. 
· Stanovisko Subdodavatele ohledně budoucího umístění DTS: znamená stanovisko obsahující písemný výsledek  (i) posouzení, zda je z technického hlediska a z hlediska povahy příslušné dotčené nemovité věci vhodné provést umístění budoucí DTS na příslušnou dotčenou nemovitou věc způsobem uvedeným v Objednávce, (ii) posouzení, zda je navrhované umístění DTS v souladu s příslušnou územně plánovací dokumentací, a (iii) posouzení, zda navrhovanému umístění DTS nebrání určité právní vady dotčené nemovité věci (např. existující věcná břemena).
· Stavba: znamená liniovou stavbu na hladině nízkého napětí, vysokého napětí, jejich kombinaci nebo stavbu DTS, které se týká plnění podle smlouvy uzavřené na základě Objednávky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pojem Stavba může zahrnovat také odstranění stavby. Dále platí, že pojem Stavba zahrnuje rovněž Stavbu s vazbou na zákazníka.
· Stavba s vazbou na zákazníka: znamená Stavbu: (i) vyvolanou žádostí zákazníka na připojení nového odběrového místa nebo zvýšení rezervovaného příkonu s vyvolanou potřebou úpravy distribuční sítě, (ii) vyvolanou žádostí zákazníka na přeložku stávajícího zařízení distribuční sítě spočívající ve změně trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení, nebo (iii) řešící nevyhovující elektrický stav zařízení DS, u kterých bude v Objednávce uvedeno, že mají vazbu na oprávněnou stížnost na kvalitu dodávek elektrické energie podle vyhlášky č. 540/2005 Sb. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud je pojem „Stavba s vazbou na zákazníka“ používán ve Standardech nebo jiných dokumentech nebo nástrojích, na které odkazují tyto VOP, má význam uvedený v těchto VOP.
· Stavební zákon: zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakýkoliv obecně závazný právní předpis, kterým bude Stavební zákon v průběhu trvání platnosti těchto VOP případně nahrazen.
· Systém jednotného značení: systém Objednatele dostupný Subdodavateli na Geoportálu, který obsahuje čísla, pod kterými Objednatel eviduje systémové celky distribuční soustavy.
· Vada: jakýkoli nedostatek Díla nebo jeho části, zejména neúplnost, nesprávnost, neproveditelnost, rozpor s Objednávkou, VOP, pokyny Grid Design, právními předpisy, normami, Standardy nebo účelem plnění. 
· Veřejnoprávní povolení: správní rozhodnutí, které nabylo právní moci, nebo povolení nebo souhlas, které nabyly právních účinků, vydané podle Stavebního zákona a osvědčující právo Objednatele k umístění a provedení Stavby (např. povolení záměru) nebo právo Objednatele k odstranění stavby, nezahrnuje však taková povolení k užívání nebo provozování Stavby, která jsou případně vyžadována až v návaznosti na provedení stavební činnosti v rámci Obnovy Stavby nebo Nové Stavby (např. kolaudační rozhodnutí podle terminologie Stavebního zákona).
· Vyjádření Správců sítí: vyjádření, stanoviska nebo jiné obdobné dokumenty vydané Správci sítí nebo jinými vlastníky či správci technické infrastruktury dotčené budoucí Stavbou.
· Základní cenový návrh: znamená souhrnnou částku předpokládané rozpočtové ceny budoucí realizace Stavby vyčíslenou Objednatelem s vyloučením cen položek materiálů a prací týkajících se následujících oblastí budoucí realizace Stavby, které nemají vliv na náročnost a rozsah prací na Projektové dokumentaci Stavby: (i) náklady Objednatele na projekční práce, (ii) celkové náklady na zřízení práv k dotčeným nemovitým věcem s vkladem do katastru nemovitostí, (iii) náklady spojené s vlastní činností Objednatele (např. náklady Objednatele na jeho zaměstnance, na manipulace a vypínání zařízení distribuční soustavy v souvislosti se Stavbou, na výkup zařízení nebo na projekční práce provedené třetími osobami ohledně přeložek (např. telekomunikačních)), (iv) náklady na provedení majetkoprávních činností, (v)  náklady na provedení inženýrských činností nebo (vi) náklady na činnosti typově odpovídající následujícím činnostem: Geodetické zaměření budoucí Stavby v terénu, Plán BOZP, Průzkumné práce, Požárně bezpečnostní řešení, Dopravně-inženýrské opatření, zajištění potřebných znaleckých posudků či jakýchkoliv dokumentů potřebných pro účely realizace Projekčních prací a příprava Dílenské dokumentace. 

· Zákon o dani z přidané hodnoty: zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakýkoliv obecně závazný právní předpis, kterým bude tento zákon v průběhu platnosti těchto VOP případně nahrazen.
· Zákon o oceňování majetku: zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a dále jakýkoliv obecně závazný právní předpis, kterým bude tento zákon v průběhu platnosti těchto VOP případně nahrazen.
· Zákon o vyvlastnění: zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, a dále jakýkoliv obecně závazný právní předpis, kterým bude tento zákon v průběhu trvání platnosti těchto VOP případně nahrazen.
· Zákres zájmového území: jednoduchý zákres vedení budoucí Stavby do příslušné části katastrální mapy.

· Závazek etického chování: povinnosti Subdodavatele v oblasti etických zásad v podnikání podle odst. 13.1.
· Závažná vada / Závažné pochybení: podstatná vada nebo podstatné porušení povinnosti Subdodavatele, za které se považuje zejména případ, kdy předmětná Vada či porušení povinnosti zapříčiní nemožnost užití Díla, nemožnost vydání povolení nutného pro realizaci Stavby, přerušení nebo zdržení realizace Stavby, navýšení nákladů na realizaci Stavby, vznik nároků / pohledávek třetích osob (vč. Objednatele) vůči Grid Design převyšujících 20.000 Kč (v souvislosti s konkrétní Vadou či pochybením).

1.6. Povinnosti Subdodavatele se vykládají tak, aby Grid Design mohl řádně a včas splnit své závazky vůči Objednateli. Pokud je na Subdodavatele výslovně přenesen konkrétní požadavek Objednatele, je Subdodavatel povinen jej splnit v plném rozsahu.

2. Předmět plnění
2.1. Subdodavatel se smlouvou uzavřenou na základě Objednávky zavazuje realizovat pro Grid Design Dílo v rozsahu dle Objednávky, a to za cenu uvedenou v Ceníku, případně v Objednávce (není-li v Ceníku uvedena cena za Dílo či jeho část). Bude-li to v Objednávce výslovně požadováno, zavazuje se Subdodavatel provést rovněž Další činnosti, na které se použijí přiměřeně práva a povinnosti týkající se realizace Díla.
2.2. Subdodavatel je povinen provést Dílo tak, aby bylo realizováno s odbornou péčí, hospodárně, řádně, v souladu s Objednávkou, těmito VOP, relevantními právními předpisy a dále bylo úplné, vnitřně konzistentní, použitelné pro jeho účel a bez dalšího použitelné Grid Design pro plnění vůči Objednateli.
3. Vznik smlouvy a objednávkový proces
3.1. Objednávky jsou činěny elektronicky e-mailem. Smlouva vzniká přijetím Objednávky ve formě doručení potvrzení Objednávky ze strany Subdodavatele společnosti Grid Design e-mailem nebo jiným projevem vůle (i konkludentně) Subdodavatele, z něhož je zjevné, že má Subdodavatel zájem realizovat Dílo dle Objednávky. Přijetí Objednávky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

3.2. Objednávka obsahuje zejména:

· číslo Objednávky,

· identifikační údaje Grid Design a Subdodavatele,

· identifikaci zakázky, Stavby nebo projektu, 

· specifikaci požadovaného plnění a výstupů (Díla), 

· požadovaný termín dokončení a předání Díla, případně harmonogram a milníky, 
· odkaz na VOP,
· cenu nebo odkaz na Ceník, 

· kontaktní osoby, 

· případné zvláštní požadavky. 

3.3. Grid Design je oprávněn Objednávku před jejím přijetím ze strany Subdodavatele změnit, doplnit nebo zrušit.

3.4. Subdodavatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Grid Design na neúplnost, nesprávnost nebo nevhodnost Objednávky, podkladů nebo pokynů, které zjistí nebo při odborné péči zjistit měl a mohl. Nesplní-li tuto povinnost, nese veškeré důsledky z toho vzniklé vč. případné újmy Grid Design, vícenákladů či zmařených nákladů, které Subdodavateli v této souvislosti vzniknou.

4. Cena a platební podmínky
4.1. Cena za Dílo bude určena dle Ceníku (za všechny úkony provedené Subdodavatelem s odbornou péčí, řádně a účelně při plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky). Pokud Ceník neobsahuje cenu za Dílo či jeho část, tak bude určena v Objednávce. Cena za Dílo, resp. ceny uvedené v Ceníku, jsou vždy uvedeny bez DPH, která bude k této částce připočtena v souladu s příslušnými právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Není-li cena sjednána, platí, že Subdodavatel nemá nárok na cenu vyšší než cenu obvyklou v daném místě a čase a vždy pouze v rozsahu předem písemně schváleném Grid Design.

4.2. Není-li v Objednávce či těchto VOP výslovně uvedeno jinak, cena je sjednána jako maximální a zahrnuje veškeré náklady Subdodavatele související s realizací Díla, zejména náklady na dopravu, pojištění, vybavení, software, interní koordinaci, komunikaci, revize, opravy a předání Díla v požadovaných formátech.

4.3. Subdodavatel má nárok na úhradu ceny za Dílo (resp. vystavit příslušnou fakturu):

· u všech Děl s výjimkou Inženýrských činností: po řádném předání a převzetí příslušného Díla realizovaného v souladu se sjednanými podmínkami, zejm. uvedenými v Objednávce, těchto VOP a relevantními právními předpisy, 

· u Děl spočívajících v Inženýrských činnostech: po podpisu Předávacího protokolu ze strany Objednatele, Grid Design a Subdodavatele, přičemž Dílo musí být realizováno v souladu se sjednanými podmínkami, zejm. uvedenými v Objednávce, těchto VOP a relevantními právními předpisy.
4.4. Je-li Subdodavatel povinen dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky realizovat Další činnosti, tak má Subdodavatel nárok na úhradu ceny za Další činnosti nejdříve k 10. dni kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního pololetí, ve kterém byly příslušné Další činnosti provedeny, není-li v Objednávce uvedeno jinak. Fakturu na úhradu příslušné ceny za Další činnosti je Subdodavatel oprávněn vystavit tak, že tato cena bude (není-li v Objednávce uvedeno jinak) stanovena jako:

a) souhrnná (maximální) cena za všechny Další činnosti uvedená v Objednávce,

b) součin hodinové sazby určené v Ceníku nebo v Objednávce a počtu hodin, které Subdodavatel strávil s odbornou péčí, řádně a účelně prováděním Dalších činností, nebo

c) součin jednotkové sazby určené v Ceníku nebo v Objednávce a počtu jednotek, které Subdodavatel realizoval s odbornou péčí. 
Subdodavatel přiloží ke každé faktuře vystavené podle tohoto odstavce přehled hodin (v případě fakturace dle písm. a) nebo c) tohoto odstavce Subdodavatel přiloží místo toho přehled jednotlivých úkonů), ve kterém bude uvedeno datum provádění Dalších činností, stručný popis takto provedených Dalších činností a v případě Autorského dozoru odkaz na příslušnou stránku stavebního deníku příslušné Stavby, na které bylo provedení příslušných činností Objednatelem zaznamenáno nebo potvrzeno. Grid Design je oprávněn vyžadovat po Subdodavateli předložení podkladů prokazujících počet hodin skutečně vynaložených při provádění Dalších činností, příp. realizaci úkonů při provádění Dalších činností bylo-li fakturováno dle písm. a) nebo c) tohoto odstavce, a to po dobu tří (3) let od podpisu Předávacího protokolu ze strany Grid Design, Objednatele a Subdodavatele, příp. není-li v daném případě vyhotoven Předávací protokol dle těchto VOP, tak od řádného předání a převzetí příslušných Dalších činností či jejich dokončení, pokud z důvodu povahy daných Dalších činností nedochází k jejich předání a převzetí po dokončení, realizovaných v souladu se sjednanými podmínkami, zejm. uvedenými v Objednávce, těchto VOP a relevantními právními předpisy. Subdodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli jím požadované dokumenty bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti Grid Design.
4.5. Jsou-li součástí Díla vyhotovení Dopravně-inženýrského opatření či Dílenské dokumentace, příp. je-li Dílo tvořeno výlučně Dopravně-inženýrským opatřením či Dílenskou dokumentací, tak má Subdodavatel nárok na úhradu ceny za tyto činnosti po předání a převzetí Dopravně-inženýrského opatření či Dílenské dokumentace ze strany Grid Design a Objednatele, přičemž Dílo musí být realizováno v souladu se sjednanými podmínkami, zejm. uvedenými v Objednávce, těchto VOP a relevantními právními předpisy
4.6. Cena za Dílo a případné skutečně vynaložené náklady (je-li Subdodavatel oprávněn dle těchto VOP žádat jejich úhradu ze strany Grid Design) budou Grid Design uhrazeny na základě faktur vystavených Subdodavatelem, a to bezhotovostním převodem z bankovního účtu Grid Design na bankovní účet Subdodavatele uvedený ve vystavených fakturách. Všechny platby budou provedeny v českých korunách. Není-li v Objednávce uvedeno jinak, splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení řádné faktury Grid Design. Subdodavatel je povinen fakturu zaslat na e-mailovou adresu: faktury@griddesign.cz.
4.7. Veškeré úhrady ze strany Grid Design ve prospěch Subdodavatele se považují za provedené dnem, kdy je placená částka odepsána z účtu Grid Design ve prospěch účtu Subdodavatele. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považováno datum uvedené v oboustranně podepsaném Předávacím protokolu (je-li v daném případě vyhotovován).
4.8. Faktura musí obsahovat nejméně:

· identifikaci obou stran, 

· číslo Objednávky, 

· číslo Stavby nebo zakázky, je-li přiděleno, 

· přesný popis plnění, 

· datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

· bankovní účet pro úhradu ceny Díla, 

· rozpad ceny na jednotlivé položky, přičemž u Inženýrských činností musí být uveden rozpad ceny dle číselníku Objednatele v Dodavatelské zóně, 

· přílohy požadované Objednávkou či těmito VOP, 

· kopii Předávacího protokolu, je-li podmínkou pro úhradu ceny za Dílo, 
· údaj o kontaktní osobě za Objednatele uvedené v Objednávce, příp. dle oznámení Grid Design doručeného Subdodavateli po doručení Objednávky,

· údaj o kontaktní osobě za Subdodavatele,

· veškeré náležitosti požadované relevantními právními předpisy,
· případné další údaje požadované Objednatelem, pokud je Grid Design Subdodavateli sdělí. 

4.9. Grid Design je oprávněn fakturu neobsahující všechny sjednané náležitosti či přílohy vrátit. V takovém případě splatnost přestává běžet a začne běžet znovu (v délce 30 dnů) až doručením řádně opravené faktury se všemi přílohami.

4.10. Stane-li se Subdodavatel na základě rozhodnutí příslušného správce daně dle § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem, zavazuje se neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, písemně informovat o této skutečnosti Grid Design. Subdodavatel se rovněž zavazuje písemně informovat Grid Design, pokud bylo proti němu příslušným správcem daně zahájeno řízení podle § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty.
4.11. Pokud bude s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním realizovaným Subdodavatelem na základě smlouvy uzavřené dle Objednávky vzniknout Grid Design ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty, vyhrazuje si Grid Design právo uhradit DPH z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Subdodavatele. Je-li Subdodavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo stane-li se Subdodavatel nespolehlivým plátcem před zaplacením faktury vystavené Grid Design, uhradí Grid Design část finančního plnění podle příslušné faktury odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet příslušného správce daně Subdodavatele v souladu s § 109a Zákona o dani z přidané hodnoty. Grid Design následně poníží částku finančního plnění, kterou je povinen podle příslušné faktury Subdodavateli zaplatit, o částku odpovídající DPH uhrazenou Grid Design příslušnému správci daně podle bezprostředně předcházející věty. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že postupem Grid Design podle tohoto odstavce zaniká závazek Grid Design uhradit částku finančního plnění uvedenou na příslušné faktuře Subdodavatele v rozsahu odpovídajícím dani z přidané hodnoty, kterou Grid Design uhradil za Subdodavatele příslušnému plátci daně.
4.12. Cena za Dílo nezahrnuje níže uvedené náklady:

a) správní poplatky s výjimkou správních poplatků uvedených v odst. 4.14;

b) poplatky za ověření podpisů;
c) finanční náhrady vyplácené vlastníkům dotčených nemovitých věcí v souvislosti s uzavřením Majetkoprávních smluv; 

d) poštovné za přepravu zásilek mimo území České republiky;
e) poplatek účtovaný zástavním věřitelem za zpracování souhlasu s uzavřením Majetkoprávní smlouvy;
f) poplatek účtovaný za autorizovanou konverzi dokumentů do listinné podoby z datové zprávy; 

g) správní poplatek ve výši, ve které přesahuje 150,- Kč za jeden výpis z listu vlastnictví nebo za získání kopie jednoho nabývacího titulu ohledně dotčených nemovitých věcí;
h) účelně vynaložené náklady na dopravu zástupce Subdodavatele za účelem jeho osobní účasti na ústním jednání ve vyvlastňovacím řízení v prvním stupni;
i) náklady na činnosti třetích osob, zejména odměnu Koordinátora BOZP, odměnu dodavatelů Průzkumných prací, odměnu zpracovatele Požárně bezpečnostního řešení, odměnu zpracovatele Dopravně-inženýrského opatření, odměnu znalce za vypracování znaleckého posudku, odměnu třetí osoby zpracovávající zvláštní dokument nebo podklad, odměnu notáře za sepsání notářského zápisu a odměnu třetí osoby za zpracování Dílenské dokumentace v rozsahu strojírenského nebo stavebního atypického prvku,
které Subdodavatel při dodržení všech podmínek Objednávky a těchto VOP skutečně, účelně a hospodárně vynaložil v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace Stavby a prováděním Inženýrských činností, Majetkoprávních činností nebo Dalších činností. Grid Design se zavazuje Subdodavateli nahradit náklady uvedené v tomto odstavci na základě faktury vystavené Subdodavatelem, ke které je Subdodavatel povinen předložit veškeré dokumenty prokazující vynaložení daných nákladů. Subdodavatel je oprávněn uplatnit nárok na proplacení skutečně, účelně a hospodárně vynaložených a doložených nákladů na dopravu na jedno ústní jednání ve vyvlastňovacím řízení dle písmene h) tohoto odstavce maximálně do výše 2.000 Kč. Grid Design není povinen k náhradě jakýchkoliv nákladů dle tohoto odstavce, pokud s jejich výši nevyjádřil písemný souhlas.
4.13. Subdodavatel má nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů uvedených v odst. 4.12, resp. vystavit příslušnou fakturu, nejdříve následující pracovní den po řádném předání a převzetí příslušného Díla realizovaného v souladu se sjednanými podmínkami, zejm. uvedenými v Objednávce, těchto VOP a relevantními právními předpisy, resp. podpisu příslušného Předávacího protokolu Subdodavatelem, Objednatelem a Grid Design, pokud bude u daného Díla podepisován, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů poté co dojde k řádném předání a převzetí příslušného Díla.
4.14. Cena za Majetkoprávní činnosti stanovená postupem podle odst. 4.1 zahrnuje i následující náklady vynaložené Subdodavatelem při provádění Majetkoprávních činností:

a) správní poplatek za potvrzení Geometrického plánu katastrálním úřadem;

b) správní poplatek za souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku v rámci dotčené nemovité věci na základě předloženého Geometrického plánu pro rozdělení příslušného pozemku;

c) poštovné za přepravu zásilek v rámci České republiky;

d) správní poplatek do výše 150,- Kč za výpis z jednoho listu vlastnictví nebo za získání kopie jednoho nabývacího titulu ohledně dotčených nemovitých věcí;

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním Majetkoprávních činností budou hrazeny pouze v rozsahu výslovně uvedeném v odst. 4.12. V případě, že je k provedení Majetkoprávních činností potřebné provést další úkony, které nejsou výslovně uvedené a oceněné v Ceníku, má se za to, že odměna za takové úkony je zahrnuta v cenách jednotlivých položek uvedených v Ceníku.
4.15. Za poskytnutí součinnosti jiným osobám, které realizují práce související s Dílem, za poskytnutí součinnosti při provádění jakékoliv kontroly realizace Díla Objednatelem nebo Grid Design či za poskytnutí jakýchkoliv informací ohledně průběhu realizace Díla Objednateli nebo Grid Design, nemá Subdodavatel nárok na žádnou dodatečnou odměnu.
4.16. Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy uzavřené na základě Objednávky, tak je Subdodavatel oprávněn k úhradě poměrné části ceny Díla odpovídající jím řádně realizované části Díla (v souladu se sjednanými podmínkami, zejm. uvedenými v Objednávce, těchto VOP a relevantními právními předpisy) před okamžikem ukončení dané smlouvy. Nárok na úhradu této částky má Subdodavatel po předání a převzetí předmětné části Díla ze strany Grid Design, která byla realizována v souladu se sjednanými podmínkami, zejm. uvedenými v Objednávce, těchto VOP a relevantními právními předpisy.

4.17. Dojde-li v důsledku změny Standardů k nemožnosti využití některých Projekčních prací, které již Subdodavatel provedl, tak je Subdodavatel oprávněn k úhradě poměrné části ceny Projekčních prací odpovídající jím řádně realizované části Díla (Projekčních prací) (v souladu se sjednanými podmínkami ve znění před danou změnou Standardů, zejm. uvedenými v Objednávce, těchto VOP a relevantními právními předpisy) před okamžikem účinnosti dané změny Standardů. Nárok na úhradu této částky má Subdodavatel po předání a převzetí předmětné části Díla ze strany Grid Design, která byla realizována v souladu se sjednanými podmínkami ve znění před danou změnou Standardů, zejm. uvedenými v Objednávce, těchto VOP a relevantními právními předpisy.

5. Termín plnění a změny
5.1. Termín pro dokončení a předání Díla uvedený v Objednávce je závazný. Subdodavatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Grid Design o průběhu (stavu) realizace Díla kdykoliv o to Grid Design požádá.

5.2. Subdodavatel je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění, písemně oznámit Grid Design jakoukoli skutečnost, která může způsobit prodlení, vznik vady, změnu technického řešení, zvýšení ceny, nemožnost použití dosavadních výstupů nebo jiný negativní dopad na zakázku. Součástí oznámení musí být popis dopadu a návrh nápravných opatření.

5.3. Prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody s Grid Design nebo dle čl. 15. Vznik překážky ani oznámení překážky prodloužení termínu nezakládá, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.
5.4. Po uzavření smlouvy na základě Objednávky může dojít ke změně rozsahu Díla dohodou obou stran, v níž dojde též k dohodě o změně ceny za Dílo, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.
5.5. Pokud dojde ke změně požadavků konečného zákazníka, změně interních předpisů, technických standardů nebo zadání, je Grid Design oprávněn odpovídajícím způsobem jednostranně změnit smlouvu uzavřenou na základě Objednávky, přičemž dojde-li v této souvislosti k rozšíření Díla či změně, která zapříčiní přepracování či nové vypracování již realizovaných částí Díla, tak má Subdodavatel nárok na adekvátní zvýšení ceny Díla, které bude dohodnuto mezi stranami.
5.6. Vznikne-li potřeba provést změnu technického řešení Stavby v rámci specifikace Díla spočívajícího v Projekčních pracích z důvodu okolností, jejichž vznik nezpůsobila žádná ze stran, změny obecně závazných právních předpisů, norem nebo Standardů, nebo nové potřeby na straně Grid Design či Objednatele, je Subdodavatel povinen bez zbytečného odkladu Grid Design písemně upozornit na konkrétní okolnost, která zakládá potřebu provedení změny technického řešení Stavby, důvody nezbytnosti změny a stručný popis navrhované změny technického řešení.

5.7. Grid Design je oprávněn Subdodavatele vyzvat ke zpracování návrhu změny technického řešení Stavby v rámci specifikace Díla spočívajícího v Projekčních pracích. Subdodavatel je povinen návrh změny technického řešení zpracovat bez zbytečného odkladu. Má-li navrhovaná změna dopad na termíny plnění Díla, je Subdodavatel povinen uvést i předpokládaný časový dopad a návrh odpovídající úpravy termínů.

5.8. Grid Design posoudí návrh změny technického řešení a je oprávněn (i) uložit Subdodavateli její provedení, nebo (ii) vrátit návrh k dopracování s přiměřenou lhůtou. Po schválení změny technického řešení je Subdodavatel povinen ji provést bez zbytečného odkladu a také dokončit a předat Dílo ve stanoveném termínu.

5.9. Pokud je třeba v Projektové dokumentaci Stavby provést změny nebo úpravy, které samy o sobě nepředstavují změnu technického řešení v rámci specifikace Díla spočívajícího v Projekčních pracích, provede je Subdodavatel bez zbytečného odkladu a bez nároku na dodatečnou odměnu; o provedení takových úprav Grid Design bezodkladně informuje.

5.10. Pokud vyjde najevo potřeba změny technického řešení v rámci specifikace Díla spočívajícího v Projekčních pracích, nastanou průtahy v Inženýrských činnostech nebo Majetkoprávních činnostech z důvodů neležících na straně Subdodavatele, nebo nastanou jiné překážky mimo jeho sféru, je Subdodavatel povinen předložit Grid Design návrh dalšího postupu a odpovídající úpravy termínů realizace Díla. Nedojde-li k dohodě ohledně dalšího postupu, je Subdodavatel povinen dále postupovat v souladu se smlouvu.
5.11. Subdodavatel je povinen pokračovat v realizaci Díla v souladu se smlouvou uzavřenou na základě Objednávky i v případě jakéhokoliv sporu mezi Subdodavatelem a Grid Design či Objednatelem (např. o změnu Díla či výši ceny za Dílo).
6. Předání, převzetí a kontrola plnění
6.1. Dílo Subdodavatel předá v rozsahu, kvalitě, počtu vyhotovení a formátech stanovených v Objednávce. Nestanoví-li Objednávka jinak, předává se vždy nejméně v editovatelném otevřeném formátu a současně ve formátu PDF; výkresová a datová část i v nativním formátu, rozpočty v editovatelné tabulkové podobě.

6.2. Grid Design je oprávněn požadovat předběžné předložení výstupů ke kontrole před jejich finálním předáním, včetně opakovaného předložení po zapracování připomínek.

6.3. O předání a převzetí Díla se sepíše Předávací protokol vždy, požaduje-li to Grid Design nebo stanoví-li to Objednávka či VOP. Grid Design je oprávněn převzetí odmítnout, pokud plnění vykazuje Vady či nedodělky. Převezme-li Grid Design Dílo, které vykazuje Vady či nedodělky, tak je Subdodavatel povinen tyto opravit či dokončit ve přiměřené lhůtě určené Grid Design.
6.4. Převzetí Díla nebo jeho části neznamená potvrzení absence Vad či nedodělků. Grid Design je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění či nedodělků kdykoli ve lhůtách dle těchto VOP.

6.5. Subdodavatel je povinen na výzvu Grid Design bezodkladně předat také všechny rozpracované podklady, pracovní verze, zdrojové soubory, podkladová data, seznamy, komunikaci s úřady a třetími osobami a další dokumentaci, a to v použitelné podobě.
6.6. Nejpozději 30 pracovních dnů před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení a předání Projektové dokumentace pro provedení Stavby, příp. 10 pracovních dnů, je-li celková lhůta pro dokončení a předání kratší než 30 pracovních dnů, nahraje nebo jinak elektronicky předloží Subdodavatel Grid Design k provedení kontroly Projektovou dokumentaci pro provedení Stavby a, jsou-li součástí plnění Inženýrské činnosti nebo Majetkoprávní činnosti, i seznam Dokumentace získané z provedených činností.

7. Povinnosti Subdodavatele
7.1. Projekční práce

7.1.1. Pokud bude Dílo (byť částečně) spočívat v:

a) Provedení Projekčních prací za účelem budoucí realizace Nové Stavby, zavazuje se Subdodavatel provést Projekční práce za účelem vypracování všech stupňů Projektové dokumentace pro vydání Veřejnoprávního povolení a vypracování Projektové dokumentace pro provedení Stavby, to vše v rozsahu, který je potřebný pro budoucí realizaci Nové Stavby. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Subdodavatel není povinen zpracovat Projektovou dokumentaci pro vydání Veřejnoprávního povolení, pokud se plnění týká Nové Stavby, pro jejíž realizaci není potřeba zajistit Veřejnoprávní povolení.

b) Provedení Projekčních prací, Inženýrských činností a případných Majetkoprávních činností za účelem budoucí realizace Obnovy Stavby, zavazuje se Subdodavatel (i) provést Projekční práce za účelem vypracování Projektové dokumentace Stavby v rozsahu, který je potřebný pro budoucí realizaci Obnovy Stavby, a (ii) provést Inženýrské činnosti a případné Majetkoprávní činnosti, to vše v rozsahu, který je potřebný pro budoucí realizaci Obnovy Stavby.

c) Provedení Projekčních prací, Inženýrských činností a Majetkoprávních činností za účelem budoucí realizace Nové Stavby, zavazuje se Subdodavatel (i) provést Projekční práce za účelem vypracování Projektové dokumentace Stavby uvedené pod písm. a) výše, a (ii) provést Inženýrské činnosti, a Majetkoprávní činnosti, to vše v rozsahu, který je potřebný pro budoucí realizaci Nové Stavby.

d) Provedení Projekčních prací za účelem budoucí realizace Obnovy Stavby, zavazuje se Subdodavatel provést Projekční práce za účelem vypracování Projektové dokumentace Stavby v rozsahu, který je potřebný pro budoucí realizaci Obnovy Stavby.

7.1.2. Subdodavatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel má zaveden systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN ISO 50001. Subdodavatel se zavazuje při plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky postupovat ve smyslu obecně akceptovaných zásad správného hospodaření s energií a v souladu s dokumentací výše uvedeného systému managementu hospodaření s energií Objednatele.
7.1.3. Při provádění Projekčních prací je Subdodavatel povinen: (i) využívat Systém jednotného značení, a (ii) provádět Projekční práce způsobem zajišťujícím, že při realizaci Stavby se budou využívat materiály nebo stroje a zařízení uvedené v platných Standardech. V případě, že podle odborného závěru Subdodavatele nelze při realizaci Stavby použít materiály nebo stroje a zařízení uvedené ve Standardech, je Subdodavatel povinen vyžádat si od Grid Design předchozí písemný souhlas s použitím jiných materiálů nebo strojů a zařízení, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí.
7.1.4. Vyžádá-li si Grid Design předběžnou kontrolu návrhu Koordinačního situačního výkresu s návrhem trasy Stavby, je Subdodavatel povinen jej předložit ve lhůtě určené Grid Design a zapracovat připomínky Grid Design nebo Dalšího dodavatele bez zbytečného odkladu. Rozhodne-li se některé připomínky nezapracovat, je povinen písemně uvést důvody. Pokud se plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky týká zcela nebo zčásti umístění budoucí DTS, přiloží Subdodavatel ke Koordinačnímu situačnímu výkresu s návrhem trasy Stavby rovněž Stanovisko Subdodavatele ohledně budoucího umístění DTS.
7.1.5. Pokud se realizační cena Stavby vypočtená Subdodavatelem v Rozpočtu Stavby bude v rozsahu odpovídajícím souhrnu cen položek zahrnutých v Základním cenovém návrhu významně, tj. o více než 10 %, odlišovat od Základního cenového návrhu uvedeného v Objednávce nebo zadání, je Subdodavatel povinen společně s Projektovou dokumentací pro provedení Stavby předložit i písemné vysvětlení konkrétních důvodů takového rozdílu.

7.1.6. Na písemnou žádost Grid Design je Subdodavatel povinen provést jeden prostý přepočet Rozpočtu Stavby v Rozpočtovacím programu bez úprav grafické části Projektové dokumentace Stavby, a to nejdéle do 2 let od předání Projektové dokumentace Stavby. Za tento jeden přepočet nenáleží Subdodavateli dodatečná odměna.
7.1.7. Subdodavatel se nad rámec přepočtu Rozpočtu Stavby podle odst. 7.1.6 zavazuje provést na základě písemné žádosti Grid Design přepočet Rozpočtu Stavby v Rozpočtovacím programu nebo dílčí úpravy Subdodavatelem vypracované Projektové dokumentace Stavby. Grid Design je oprávněn požádat o přepočet Rozpočtu Stavby v Rozpočtovacím programu nebo o dílčí úpravy Subdodavatelem vypracované Projektové dokumentace Stavby nejdéle do pěti (5) let od odevzdání Projektové dokumentace Stavby. Subdodavatel má nárok na odměnu za tuto činnost dle Ceníku platného ke dni doručení Objednávky Subdodavateli.

7.1.8. Bude-li jakýkoli Podkladový dokument nebo Veřejnoprávní povolení obsahovat lhůtu platnosti nebo lhůtu pro zahájení či provedení určitého jednání, je Subdodavatel povinen zajistit, aby tato lhůta nebyla kratší než 6 měsíců od předání Projektové dokumentace Stavby Grid Design. Do předání staveniště zhotoviteli Stavby, nejdéle však po dobu 5 let od předání Projektové dokumentace Stavby, je Subdodavatel povinen sledovat, zda nehrozí marné uplynutí těchto lhůt, a v případě potřeby provést jednání směřující k jejich prodloužení.

7.1.9. Prodloužení lhůty dle odst. 7.1.8 tak, aby neskončila dříve než jeden rok od předání Projektové dokumentace Stavby, zajistí Subdodavatel na základě pokynu Grid Design bez nároku na dodatečnou odměnu. Další prodloužení provede na pokyn Grid Design za cenu určenou jako součin hodinové sazby sjednané v Ceníku platném ke dni doručení Objednávky Subdodavateli nebo schválené závazné cenové nabídce a počtu skutečně vynaložených hodin.
7.2. Inženýrské činnosti


7.1.10. Subdodavatel je při provádění Inženýrských činností povinen realizovat následující činnosti, a to v rozsahu potřebném k dokončení Díla dle příslušné smlouvy uzavřené na základě Objednávky:
a) sepsání, přípravu potřebných příloh a podání žádostí o vydání příslušných Podkladových dokumentů u subjektu, který je podle obecně závazných právních předpisů oprávněn k vydání příslušného Podkladového dokumentu, 

b) zastupování Objednatele či Grid Design v jednání s příslušnými subjekty, u kterých byla podána žádost o vydání příslušných Podkladových dokumentů, včetně poskytování veškeré součinnosti požadované příslušným subjektem a případného doplnění dokumentů potřebných pro vydání příslušného Podkladového dokumentu,

c) zastupování Objednatele či Grid Design ve správním řízení, pokud má požadovaný Podkladový dokument formu správního rozhodnutí, včetně poskytování veškeré součinnosti požadované příslušným správním orgánem a případného doplnění podkladů potřebných pro vydání příslušného Podkladového dokumentu,

d) zpracování, podepsání a podání odvolání nebo rozkladu Objednatele či Grid Design proti případnému zamítavému nebo jinak nevyhovujícímu rozhodnutí příslušného správního orgánu o žádosti Objednatele či Grid Design o vydání příslušného Podkladového dokumentu, pokud má takový Podkladový dokument formu správního rozhodnutí, a zastupování Objednatele či Grid Design v řízení o takto podaném odvolání nebo rozkladu, případně zastupování Objednatele či Grid Design v řízení o odvolání nebo rozkladu podaném jakýmkoliv jiným účastníkem řízení,

e) zpracování, podepsání a podání žádosti o vydání příslušného Veřejnoprávního povolení,

f) zastupování Objednatele či Grid Design v jednáních před příslušným úřadem v rozsahu, který bude nezbytný pro vydání požadovaného Veřejnoprávního povolení,

g) poskytování příslušnému úřadu v rámci řízení o vydání požadovaného Veřejnoprávního povolení veškeré jím požadované součinnosti, včetně případného doplnění dokumentů potřebných pro vydání příslušného Veřejnoprávního povolení,

h) zpracování, podepsání a podání vyjádření Objednatele či Grid Design k případným námitkám nebo obdobným právním prostředkům obrany účastníků řízení o vydání Veřejnoprávního povolení, 

i) zpracování, podepsání a podání odvolání nebo rozkladu Objednatele či Grid Design proti případnému zamítavému nebo jinak nevyhovujícímu rozhodnutí příslušného správního orgánu o žádosti Objednatele či Grid Design o vydání příslušného Veřejnoprávního povolení a zastupování Objednatele či Grid Design v řízení o takto podaném odvolání nebo rozkladu, případně zastupování Objednatele či Grid Design v řízení o odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí příslušného správního orgánu o žádosti Objednatele či Grid Design podaném jakýmkoliv jiným účastníkem řízení, a

j) průběžnou komunikaci s Objednatelem či Grid Design a koordinaci předávání potřebných podkladů v průběhu provádění Inženýrských činností.
7.1.11. Subdodavatel odpovídá za správnost postupu při provádění Inženýrských činností a zavazuje se obstarat veškeré Podkladové dokumenty a všechna Veřejnoprávní povolení potřebná pro budoucí realizaci příslušné Stavby, nestanoví-li Objednávka nebo právní předpis jinak. Obsahem Inženýrských činností není zastupování v soudních řízeních.
7.3. Majetkoprávní činnosti

7.3.1. Subdodavatel je při provádění Majetkoprávních činností povinen realizovat následující činnosti, a to v rozsahu potřebném k dokončení Díla dle příslušné smlouvy uzavřené na základě Objednávky:
a) vytvoření přehledu dotčených nemovitých věcí na základě Koordinačního situačního výkresu s návrhem trasy Stavby a identifikace vlastníků dotčených nemovitých věcí,

b) prověření, zda ohledně jakékoliv z dotčených nemovitých věcí: (i) neprobíhají komplexní pozemkové úpravy (ii) není vedeno exekuční či insolvenční řízení nebo (iii) na dotčené nemovité věci neváznou další práva třetích osob (např. zástavní právo) nebo neexistují jiné právní vady dotčených nemovitých věcí,

c) přípravu návrhu příslušných Majetkoprávních smluv v Programovém nástroji pro tvorbu a správu MPV a výpočet výše náhrady vlastníkům dotčených nemovitých věcí za uzavření příslušných Majetkoprávních smluv v Aplikaci pro ocenění věcných břemen,

d) zpracování a v zastoupení Objednatele zaslání všem vlastníkům dotčených nemovitých věcí jedné nebo více výzev k uzavření Majetkoprávních smluv, jejichž vzory jsou uveřejněny na Portálu Standardy, 

e) zpracování a v zastoupení Objednatele zaslání vlastníkovi dotčené nemovité věci nebo příslušnému subjektu oprávněnému hospodařit s příslušnou nemovitou věcí dotčenou novým zákonným věcným břemenem: (i) oznámení o vzniku nového zákonného věcného břemene, (ii) výpočtu výše náhrady za vznik nového zákonného věcného břemene provedeného v Aplikaci pro ocenění věcných břemen, (iii) oznámení o skutečnosti, že do tří let od dokončení realizace Stavby je příslušný subjekt oprávněn podat žádost o zaplacení náhrady za vznik nového zákonného věcného břemene,
f) aktivní zastupování Objednatele při jednáních s vlastníky dotčených nemovitých věcí za účelem uzavření Majetkoprávních smluv, opakované kontaktování vlastníků dotčených nemovitých věcí, kteří nereagovali na výzvu k uzavření Majetkoprávní smlouvy, 

g) v případech stanovených Standardy zajištění podkladů pro zpracování znaleckého posudku pro účely stanovení náhrady za omezení práv vlastníků dotčených nemovitých věcí, 

h) uzavírání Majetkoprávních smluv v zastoupení Objednatele a zajišťování vyplácení náhrad vlastníkům dotčených nemovitých věcí za omezení nebo převod vlastnického práva ve prospěch Objednatele,

i) informování Grid Design bez zbytečného odkladu o neúspěšném procesu jednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí, předávání veškerých informací, dokumentů, záznamů z jednání a dalších podkladů týkajících se takových jednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí Grid Design, přípravu a administraci podkladů pro účely rozhodnutí Objednatele či Grid Design o zahájení vyvlastňovacího řízení,

j) uchovávání záznamů o veškeré komunikaci nebo jednáních s vlastníky dotčených nemovitých věcí,

k) zajištění souhlasu zástavního věřitele s uzavřením Majetkoprávní smlouvy, pokud je dotčená nemovitá věc zatížena zástavním právem,

l) činnosti směřující k zajištění schválení právního jednání soudem tam, kde to vyžaduje obecně závazný právní předpis jako podmínku platného a účinného uzavření Majetkoprávní smlouvy (např. pokud je vlastníkem dotčené nemovité věci nezletilá osoba), 

m) zastupování Objednatele v příslušných řízeních před katastrálními úřady, zejména pak zpracování a podání návrhu na vklad věcného břemene nebo zápisu poznámky o skutečnosti, že příslušná nemovitost bude v budoucnosti dotčena vznikem nového zákonného věcného břemene,

n) provedení úkonů vyvlastňovacího řízení za podmínek uvedených v Objednávce, VOP, Standardech a relevantních právních předpisech, 

o) průběžnou komunikaci s Grid Design a koordinaci předávání potřebných podkladů v průběhu provádění Majetkoprávních činností.
7.3.2. Pro přípravu Majetkoprávních smluv je Subdodavatel povinen přednostně používat Programový nástroj pro tvorbu a správu MPV a vzory zpřístupněné ve Standardech. Není-li výslovně stanoveno jinak, zajišťuje Majetkoprávní činnosti primárně za účelem uzavření SoSB VB; vyžaduje-li situace jiné nebo další právo, je povinen postupovat podle Standardů a pokynů Grid Design.
7.3.3. Grid Design je povinen uhradit náklady Subdodavatele spočívající ve vyplacení finanční náhrady nebo zálohy vlastníkovi dotčené nemovité věci, je-li ji povinen vlastníkovi uhradit dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky, a to za podmínek stanovených v těchto VOP.
7.3.4. Je-li třeba uzavírat SoVB, zajistí Subdodavatel i podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zastupování v řízení o vkladu. Je-li uzavírána SoSB VB, je Subdodavatel povinen usilovat o to, aby právo uzavřít budoucí smlouvu trvalo alespoň dva roky od předání Projektové dokumentace Stavby Objednateli. Není-li to možné, je povinen bezodkladně o tom informovat Grid Design a zajistit odpovídající dodatek nebo přímé uzavření SoVB.
7.3.5. Vyžaduje-li to povaha Stavby, zejména v souvislosti s DTS, je Subdodavatel povinen provádět Majetkoprávní činnosti i v rozsahu, v jakém se vztahují k ostatním částem Stavby a k dotčeným nemovitým věcem, na kterých nebude umístěna příslušná DTS.
7.3.6. Pokud se v průběhu plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky ukáže, že je třeba zřídit k dotčené nemovité věci vedle, nebo na místo práva z věcného břemene jiné právo (např. umístění a provedení stavby, omezení v obvyklém užívání věci nemovité, dočasné umístění Stavby nebo další práva demonstrativně uvedená ve Standardech) a takové jiné právo již nebylo zřízeno na základě uzavřené SoSB VB, nebo je třeba, aby bylo s ohledem na okolnosti týkající se dotčené nemovité věci zřízeno samostatnou smlouvou, zavazuje se Subdodavatel provést Majetkoprávní činnosti za účelem uzavření Majetkoprávní smlouvy v zastoupení Objednatele, kterou bude takové právo zřízeno. Pro přípravu návrhu Majetkoprávní smlouvy ke zřízení jiného práva ve smyslu tohoto odstavce použije Subdodavatel vzor uvedený ve Standardech nebo uveřejněný na Portálu Standardy, nedohodne-li se s Grid Design v konkrétním případě jinak.

7.3.7. Pro účely výpočtu náhrad nabízených vlastníkům dotčených nemovitých věcí za omezení vlastnického práva k dotčeným nemovitým věcem je Subdodavatel povinen používat Aplikaci pro ocenění věcných břemen, která musí splňovat následující podmínky:
a) Aplikace pro ocenění věcných břemen bude provádět oceňování věcných břemen způsobem, který bude v souladu se Zákonem o oceňování majetku, Oceňovací vyhláškou a Energetickým zákonem a musí obsahovat modul pro oceňování náhrad za zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu,

b) výstup z Aplikace pro ocenění věcných břemen musí obsahovat následující informace ohledně dotčené nemovité věci: (i) katastrální území, okres, kraj, (ii) kód katastrálního území, (iii) číslo LV, (iv) číslo a druh pozemku a (v) informaci, k jakému dni je výpočet prováděn,

c) výstup z Aplikace pro ocenění věcných břemen musí obsahovat následující informace ohledně postupu výpočtu ceny věcného břemene, způsobu určení ročního užitku a míry kapitalizace podle druhu věcného břemene a dotčené nemovité věci: (i) základní výchozí cenu (cena stavebního/zemědělského/lesního pozemku či jiného pozemku), (ii) hodnotu simulovaného nájemného, (iii) koeficient míry užitku (iv) výměru dotčeného území, (v) míru kapitalizace a (vi) rozlišení doby existence věcného břemene,

d) Aplikace pro ocenění věcných břemen musí používat následující (popsané) a případně automatizované vyplňování údajů vedoucích ke stanovení základní ceny: (i) hodnota znaků – začlenění do příslušného kvalitativního pásma, které je nejvíc porovnatelné s hodnocenou nemovitou věcí (koeficienty), (ii) Index trhu IT, (iii) Index omezujících vlivů IO, (iv) Index polohy IP,

e) v případech, kdy Subdodavatel v rámci plnění jedné smlouvy uzavřené na základě Objednávky provádí výpočet náhrady týkající se tří (3) nebo více pozemků jednoho vlastníka nebo totožných spoluvlastníků dotčených nemovitých věcí, musí Aplikace pro ocenění věcných břemen umožňovat hromadný tiskový výstup,

f) výstupem Aplikace pro ocenění věcných břemen musí být výpočet celkové náhrady za zřízení věcného břemene, a to v zobrazení s DPH i bez DPH,

g) Aplikace pro ocenění věcných břemen musí v rámci výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene umožňovat zohlednění možné bonifikace poskytované Objednatelem či Grid Design vlastníkům dotčených nemovitých věcí,

h) výstupy/výpočty a postupy použité příslušnou Aplikací pro ocenění věcných břemen musí být přezkoumatelné Grid Design.

7.3.8. V rámci výpočtu náhrad nabízených vlastníkům dotčených nemovitých věcí za omezení vlastnického práva k dotčeným nemovitým věcem je Subdodavatel povinen Grid Design předat veškeré výše uvedené výstupy Aplikace pro ocenění věcných břemen postupem určeným Grid Design. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Subdodavatel je oprávněn si zvolit Aplikaci pro ocenění věcných břemen podle své volby a nese v plné míře náklady na její pořízení. Subdodavatel je však povinen zajistit, aby Aplikace pro ocenění věcných břemen splňovala parametry uvedené v odst. 7.3.7 písm. a) až h).
7.3.9. Subdodavatel odpovídá za správnost postupu při provádění Majetkoprávních činností, za správnost a úplnost zřizovaných práv a za to, že vyvine činnost směřující k uzavření všech Majetkoprávních smluv potřebných pro umístění a provedení budoucí Stavby. Majetkoprávní činnosti nezahrnují zastupování v soudních řízeních.
7.3.10. V případě, že by k okamžiku předání Projektové dokumentace Stavby Grid Design z SoSB VB vyplývala kratší lhůta pro oprávnění Objednatele uzavřít příslušnou SoVB než dva roky od předání Projektové dokumentace Stavby Objednateli, zavazuje se Subdodavatel před předáním Projektové dokumentace Stavby Grid Design uzavřít s vlastníkem dotčené nemovité věci dodatek k příslušné SoSB VB, kterým bude prodlouženo oprávnění Objednatele uzavřít příslušnou SoVB alespoň po dobu dvou let od okamžiku předání Projektové dokumentace Stavby Objednateli, s tím, že Subdodavatel předá Grid Design SoSB VB včetně příslušného uzavřeného dodatku. V případě, že by uzavření dodatku k SoSB VB podle předchozí věty nebylo možné (zejména pro nedostatek součinnosti příslušného vlastníka dotčené nemovité věci), zavazuje se Subdodavatel zajistit uzavření SoVB s příslušným vlastníkem dotčené nemovité věci a předat takovou SoVB, včetně jednoho paré příslušného Geometrického plánu, Grid Design.
7.3.11. V případě, že Subdodavatel obdrží písemný pokyn Grid Design k zahájení vyvlastňovacího řízení, Subdodavatel v rámci provádění Majetkoprávních činností:
a) opatří podklady v rozsahu požadovaném Zákonem o vyvlastnění, Liniovým zákonem a Standardy, pro účely podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení a pro účely vedení takového řízení,

b) bezodkladně po obdržení shora uvedeného pokynu zpracuje žádost o vyvlastnění příslušné dotčené nemovité věci a obstará veškeré přílohy v souladu s požadavky Zákona o vyvlastnění, Liniového zákona a Standardů,

c) podá v zastoupení Objednatele k příslušenému orgánu veřejné moci žádost o vyvlastnění příslušné dotčené nemovité věci, a to včetně veškerých příloh požadovaných Zákonem o vyvlastnění, Liniovým zákonem a Standardy,

d) bude aktivně Objednatele zastupovat v jednáních před příslušným orgánem veřejném moci v řízením vedeném v prvním stupni a činit veškerá jednání nezbytná pro vydání požadovaného rozhodnutí o vyvlastnění,

e) ve vyvlastňovacím řízení vedeném v prvním stupni bude poskytovat příslušnému orgánu veřejné moci v rámci řízení o vydání požadovaného rozhodnutí o vyvlastnění veškerou jím požadovanou součinnost, včetně případného doplnění podkladů potřebných pro vydání příslušného rozhodnutí o vyvlastnění,

f) poskytne Grid Design veškeré podklady uvedené ve Standardech a nezbytnou součinnost upravenou Standardy v případě odvolacího řízení proti rozhodnutí o vyvlastnění v prvním stupni,

g) bezodkladně po pravomocném rozhodnutí vydaném ve vyvlastňovacím řízení zajistí podání návrhu na vklad příslušného práva Objednatele do katastru nemovitostí a bude zastupovat Objednatele v souvisejících řízeních před katastrálními úřady.
7.4. Geodetické zaměření budoucí Stavby v terénu

7.4.1. Dodání Geodetického zaměření budoucí Stavby v terénu, Geometrického plánu a veškerých podkladů potřebných pro účely provedení příslušných změn v katastru nemovitostí dle specifikace Díla je vždy součástí plnění Subdodavatele dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky. Je-li zajišťováno prostřednictvím další osoby, odpovídá Subdodavatel za jeho správnost a úplnost, jako by je zpracoval sám. Subdodavatel je povinen bez zbytečného odkladu po jeho zpracování nebo převzetí předat Geodetické zaměření budoucí Stavby v terénu elektronicky Grid Design a následně také v listinné podobě spolu s Projektovou dokumentací Stavby.
7.5. Plán BOZP

7.5.1. Je-li třeba vyhotovit Plán BOZP, je Subdodavatel povinen bez zbytečného odkladu objednat jeho zpracování u Koordinátora BOZP určeného Grid Design nebo Objednatelem, poskytnout mu potřebnou součinnost, převzít vyhotovený Plán BOZP a předat jej Grid Design v listinné i elektronické podobě. Náklady na odměnu Koordinátora BOZP hradí Grid Design za podmínek těchto VOP; Subdodavatel nemá nárok na zvláštní odměnu za součinnost, převzetí ani předání Plánu BOZP.
7.6. Průzkumné práce

7.6.1. Vznikne-li potřeba Průzkumných prací, je Subdodavatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Grid Design. Vyžádá-li si Grid Design, aby Subdodavatel navrhl osobu, která má provést Průzkumné práce, Subdodavatel sdělí její kontaktní údaje, podmínky provedení Průzkumných prací a doloží její odbornou způsobilost. Za řádné a včasné provedení Průzkumných prací touto osobou (pokud Grid Design danou osobu a podmínky provedení prací odsouhlasí) odpovídá Subdodavatel, jako by práce prováděl sám. Výstupy z Průzkumných prací je Subdodavatel povinen předat Grid Design v elektronické i listinné podobě.
7.7. Požárně bezpečnostní řešení
7.7.1. Je-li nezbytné zpracovat jako součást Projektové dokumentace Stavby Požárně bezpečnostní řešení, oznámí to Subdodavatel bez zbytečného odkladu Grid Design. Vyžádá-li si Grid Design, aby Subdodavatel navrhl osobu, která má provést Požárně bezpečnostní řešení (vč. získání stanovisek nebo povolení příslušných orgánů veřejné správy, jsou-li podle obecně závazných předpisů potřebná), Subdodavatel sdělí její kontaktní údaje, podmínky provedení Požárně bezpečnostního řešení a doloží její odbornou způsobilost. Za řádné a včasné provedení Požárně bezpečnostního řešení touto osobou (pokud Grid Design danou osobu a podmínky provedení prací odsouhlasí) odpovídá Subdodavatel, jako by práce prováděl sám. Požárně bezpečnostní řešení je Subdodavatel povinen předat Grid Design v elektronické i listinné podobě.
7.8. Dopravně-inženýrské opatření

7.8.1. Je-li nezbytné zpracovat jako součást Projektové dokumentace Stavby Dopravně-inženýrské opatření, oznámí to Subdodavatel bez zbytečného odkladu Grid Design. Vyžádá-li si Grid Design, aby Subdodavatel navrhl osobu, která má provést Dopravně-inženýrské opatření (vč. získání stanovisek nebo povolení příslušných orgánů veřejné správy nebo třetích osob, jsou-li podle obecně závazných předpisů potřebná), Subdodavatel sdělí její kontaktní údaje, podmínky provedení Dopravně-inženýrského opatření a doloží její odbornou způsobilost. Za řádné a včasné provedení Dopravně-inženýrského opatření touto osobou (pokud Grid Design danou osobu a podmínky provedení prací odsouhlasí) odpovídá Subdodavatel, jako by práce prováděl sám. Dopravně-inženýrské opatření je Subdodavatel povinen předat Grid Design v elektronické i listinné podobě.
7.9. Dílenská dokumentace

7.9.1. Pokud se ukáže, že Stavba bude obsahovat atypický prvek (elektrotechnický, strojírenský nebo stavební), je Subdodavatel vždy povinen s odbornou péčí vypracovat Dílenskou dokumentaci v rozsahu její elektrotechnické části; odměna za tuto část je zahrnuta v ceně Díla uvedené v Objednávce. Má-li být součástí Dílenské dokumentace i strojírenský nebo stavební atypický prvek, oznámí Subdodavatel Grid Design, zda tuto část zpracuje sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a v takovém případě též:

a) v případě, že chce zpracovat tuto část prostřednictvím třetí osoby Subdodavatel sdělí její kontaktní údaje, podmínky provedení Dílenské dokumentace, cenovou nabídku a doloží její odbornou způsobilost. Za řádné a včasné provedení Dílenské dokumentace touto osobou (pokud Grid Design danou osobu a podmínky provedení prací odsouhlasí) odpovídá Subdodavatel, jako by práce prováděl sám,

b) v případě, že chce zpracovat tuto část Subdodavatel sám, předloží závaznou cenovou nabídku založenou na hodinové sazbě určené v Ceníku platném ke dni doručení Objednávky Subdodavateli nebo v Objednávce.
7.9.2. Dílenskou dokumentaci je Subdodavatel povinen předat Grid Design v listinné i elektronické podobě.
7.10. Prodloužení lhůt v Majetkoprávních smlouvách

7.10.1. Grid Design je oprávněn na základě smlouvy uzavřené na základě Objednávky, podle které Subdodavatel prováděl Majetkoprávní činnosti, vyzvat Subdodavatele k provedení činností spočívajících v komunikaci s příslušnými vlastníky dotčených nemovitých věcí za účelem prodloužení lhůt pro uzavření smluv o zřízení věcného břemene uvedených v Majetkoprávních smlouvách uzavřených s příslušnými vlastníky dotčených nemovitých věcí, které mají povahu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k dotčené nemovité věci, a to v rozsahu požadovaném Grid Design. Cena za tyto činnosti bude stranami dohodnuta.

7.11. Autorský dozor

7.11.1. V rámci výkonu Autorského dozoru se Subdodavatel zavazuje ve fázi po odevzdání příslušné Projektové dokumentace Stavby provést na výzvu Grid Design učiněnou v jakékoliv formě následující typizované činnosti, jejichž konkrétní podoba bude upřesněna v příslušné výzvě Grid Design:
a) aktivně se účastnit kontrolních dnů v průběhu realizace Stavby, jednání ohledně vzniklých nepředvídatelných okolností v průběhu realizace Stavby a jednání ohledně změn Stavby vyvolaných zákazníkem,

b) poskytnout Objednateli, Grid Design nebo zhotoviteli Stavby konzultaci a vysvětlení nezbytné k vypracování Dodavatelské dokumentace,

c) poskytnout Objednateli, Grid Design nebo zhotoviteli Stavby nebo třetí osobě určené Objednatelem či Grid Design konzultaci ve fázi provádění Stavby ohledně realizace složitějších atypických konstrukcí Stavby,

d) provést posouzení a poskytnout Objednateli, Grid Design nebo zhotoviteli Stavby konzultaci ohledně případných návrhů zhotovitele Stavby, Grid Design nebo Objednatele na změnu příslušné Projektové dokumentace pro provedení Stavby nebo ohledně změn v provedení (parametrech) Stavby v průběhu realizační fáze a aktivně se účastnit případných jednání o takových skutečnostech,

e) vypracovat alternativní řešení Stavby v průběhu realizačních prací v situacích, kdy konkrétní podmínky na staveništi nebudou umožňovat původní způsob provedení Stavby, resp. jej budou umožňovat za značně zhoršených podmínek,

f) posoudit dopad provedených doplňujících Průzkumných prací na Projektovou dokumentaci Stavby, 

g) vypracovat dokumentaci skutečného provedení Stavby, pokud její vypracování nebude v konkrétním případě zajišťovat pro Objednatele či Grid Design zhotovitel Stavby,

h) provést posouzení plnění povinností zhotovitele Stavby vyplývajících z příslušné Projektové dokumentace pro provedení Stavby,

i) aktivně spolupracovat s Objednatelem či Grid Design při závěrečném vyúčtování předloženém zhotovitelem Stavby a provést zhodnocení skutečného provedení Stavby oproti Projektové dokumentaci Stavby,

j) aktivně se na staveništi zúčastnit předání zhotovené Stavby Objednateli, 

k) poskytovat Objednateli či Grid Design konzultace, případně se aktivně účastnit reklamačního řízení ohledně vad Stavby, u kterých je sporné, zda zhotovitel Stavby postupoval v souladu s příslušnou Projektovou dokumentací pro provedení Stavby, nebo
l) provádět pro účely přijetí rozhodnutí Objednatele o akceptaci či odmítnutí dílčích faktur posouzení dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem Stavby za provedené realizační práce ve vztahu k příslušné Stavbě v situaci, kdy se cena nebo množství fakturovaných položek bude významným způsobem (tj. o více než 10 %) odlišovat od ceny nebo množství takových položek uvedených v Rozpočtu stavby.
7.11.2. O poskytnutí odborné konzultace nebo jiné činnosti uvedené v odst. 7.11.1 provede Objednatel nebo zhotovitel Stavby zápis do stavebního deníku, který bude obsahovat popis poskytnuté odborné konzultace nebo jiné činnosti, formu jejího poskytnutí a délku jejího trvání. Odměna Subdodavatele za poskytnutí konzultací nebo jiných činností uvedených v odst. 7.11.1 provedených Subdodavatelem bude stanovena dle Ceníku platného ke dni doručení Objednávky Subdodavateli s tím, že Subdodavatel bude mít nárok na zaplacení odměny za ty poskytnuté konzultace nebo jiné činnosti, jejichž poskytnutí (včetně délky trvání) Objednatel zaznamenal do stavebního deníku Stavby nebo jejichž poskytnutí (včetně délky trvání) zaznamenané ve stavebním deníku Stavby zhotovitelem Stavby Objednatel ve stavebním deníku Stavby potvrdil.
7.12. Standardy a interní předpisy

7.12.1. Subdodavatel je povinen registrovat se do 3 dnů od uzavření smlouvy na základě Objednávky do Portálu standardů, Geoportálu (je-li relevantní pro realizaci Díla) a Rozpočtovacího programu, udržovat přístup do nich po celou dobu trvání smlouvy uzavřené na základě Objednávky a průběžně sledovat změny Standardů. Subdodavatel se zavazuje seznámit se s dokumenty a dalšími informacemi týkajícími se realizace Díla uvedenými na Portálu Standardy a postupovat podle nich při plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky, pokud se týkají příslušné Stavby s ohledem na její věcnou povahu. Subdodavatel se zavazuje nástroje uvedené v první větě tohoto odstavce řádně používat a využívat dle pravidel smlouvy uzavřené na základě Objednávky po celou dobu jejího trvání. Přístupy poskytnuté Grid Design nebo Objednatelem do výše uvedených portálů a nástrojů vč. dokumentů v nich se nacházejících smí Subdodavatel použít pouze pro plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky a nesmí je bez předchozího písemného souhlasu Grid Design dále šířit.
7.12.2. Subdodavatel je povinen udržovat přístup do Dodavatelské zóny po celou dobu trvání smlouvy uzavřené na základě Objednávky a průběžně sledovat změny Standardů. Přihlašovací údaje obdržel Subdodavatel nejpozději okamžikem doručení Objednávky. Subdodavatel se zavazuje seznámit se s dokumenty a dalšími informacemi týkajícími se realizace Díla uvedenými v Dodavatelské zóně a postupovat podle nich při plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky, pokud se týkají příslušné Stavby s ohledem na její věcnou povahu. Subdodavatel se zavazuje nástroje uvedené v Dodavatelské zóně řádně používat a využívat dle pravidel smlouvy uzavřené na základě Objednávky po celou dobu jejího trvání. Přístupy poskytnuté Grid Design do Dodavatelské zóny vč. dokumentů v ní se nacházejících smí Subdodavatel použít pouze pro plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky a nesmí je bez předchozího písemného souhlasu Grid Design dále šířit. 

7.12.3. Subdodavatel je povinen vždy posoudit, zda změna Standardů, o které se dozvěděl nebo se dozvědět měl a mohl, má vliv na plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky, přičemž je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, písemně specifikovat její dopady.
7.13. Součinnost a koordinace

7.13.1. Subdodavatel je povinen poskytovat Grid Design plnou součinnost, účastnit se jednání, kontrolních dnů a koordinačních porad, předkládat požadované reporty a aktivně koordinovat svou činnost s Grid Design a dalšími osobami určenými Grid Design.
7.14. Další subdodavatelé

7.14.1. Subdodavatel není oprávněn použít dalšího subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Grid Design. Grid Design je oprávněn požadovat doložení odborné způsobilosti dalšího subdodavatele a jeho nahrazení, pokud není způsobilý, porušuje právní předpisy, etická pravidla nebo ohrožuje řádné plnění Díla. Subdodavatel odpovídá za další subdodavatele, jako by plnil sám.
7.15. Součinnost s Dalším dodavatelem 

7.15.1. Pokud má Subdodavatel povinnost realizovat pro Grid Design dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky Dílo dle odst. 7.1.1 písm. a) nebo d), tak je povinen poskytovat Dalšímu dodavateli veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace jeho prací, zejm. je Subdodavatel povinen s ním aktivně koordinovat svou činnost, komunikovat s ním a zodpovídat jeho dotazy a seznamovat se s jím poskytnutými výstupy. Subdodavatel je dále povinen bezodkladně informovat Grid Design, pokud má za to, že Další dodavatel nedodrží či nedodržel jakoukoliv lhůtu, za jejíž splnění odpovídá Další dodavatel, výstupy Dalšího dodavatele neumožňují řádné pokračování v realizaci Díla nebo Další dodavatel neposkytuje potřebnou součinnost pro účely realizace Díla.

7.16. Jednání jménem Grid Design či Objednatele
7.16.1. Subdodavatel je oprávněn jednat jménem Grid Design či Objednatele vůči úřadům, vlastníkům nebo jiným osobám pouze na základě výslovného písemného zmocnění. Bez písemného souhlasu Grid Design či Objednatele není Subdodavatel oprávněn udělit substituční plnou moc.
7.16.2. Grid Design vystaví Subdodavateli plné moci, příp. zajistí jejich vystavení ze strany Objednatele, potřebné k provedení úkonů nezbytných pro vyhotovení Projektové dokumentace Stavby, provedení Inženýrských činností a Majetkoprávních činností. Subdodavatel je při jednání na základě plné moci povinen jednat s odbornou péčí, v souladu s těmito VOP, Standardy a zásadami etického jednání dle odst. 13.1.
7.17. BOZP, požární ochrana, životní prostředí

7.17.1. Subdodavatel plně odpovídá za dodržování všech povinností v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, odpadů a ochrany zdraví při práci, včetně povinností svých zaměstnanců a dalších subdodavatelů.
7.18. Ochrana osobních údajů

7.18.1. Zpracovává-li Subdodavatel osobní údaje pro Grid Design, je povinen postupovat výhradně podle pokynů Grid Design a uzavřít požadovanou smlouvu o zpracování osobních údajů.
7.18.2. Subdodavatel se zavazuje před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů zaměstnance či jiné spolupracující fyzické osoby v souvislosti se smlouvou uzavřenou na základě Objednávky společnosti Grid Design, seznámit danou fyzickou osobu s dokumentem s názvem: Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů, vydaným společností Grid Design.

7.19. Archivace

7.19.1. Subdodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci, podklady, účetní doklady a záznamy související s plněním smlouvy uzavřené na základě Objednávky nejméně po dobu 10 let od předání, nestanoví-li právní předpis nebo Grid Design delší dobu.
8. Pojištění
8.1. Subdodavatel je povinen po celou dobu smluvního vztahu a nejméně 5 let po předání a převzetí Díla udržovat:

· obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Subdodavatelem třetím osobám (vč. Grid Design a Objednatele), 

· pojištění profesní odpovědnosti pokrývající v souhrnu veškeré škody způsobené v souvislosti se všemi činnostmi dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 5.000.000 Kč a spoluúčastí nejvýše 10 %. 

8.2. Na žádost Grid Design je Subdodavatel povinen do 5 pracovních dnů předložit doklady o existenci pojištění a úhradě pojistného.

8.3. Pojištění nezbavuje Subdodavatele povinnosti nahradit újmu v plném rozsahu. Subdodavatel se zavazuje informovat Grid Design o všech skutečnostech týkajících se újmy způsobené nebo hrozící Grid Design, Objednateli nebo třetím osobám, za jejíž náhradu Subdodavatel odpovídá nebo by mohl odpovídat, a to bezodkladně poté, co se o takových skutečnostech dozví.
8.4. Pojistné smlouvy nesmí obsahovat nestandardní výluky, které by zjevně vylučovaly podstatnou část rizik spojených s plněním dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky. Subdodavatel je povinen oznámit pojišťovně pojistné události bez zbytečného odkladu, poskytnout pojišťovně veškerou požadovanou součinnost a učinit vše potřebné k tomu, aby případné pojistné plnění bylo vyplaceno přímo poškozenému subjektu, je-li to možné. Plnění z pojištění nijak neomezuje odpovědnost Subdodavatele za škodu nebo jinou újmu v rozsahu, v jakém nebude kryta pojistným plněním.
9. Odpovědnost za Vady
9.1. Subdodavatel odpovídá za to, že Dílo a jeho části budou bez Vad, úplné, správné, v souladu s Objednávkou, právními předpisy, Standardy a účelem použití.

9.2. Práva Grid Design z vadného plnění lze uplatnit kdykoli do 10 let od předání a převzetí Díla. Pokud Subdodavatel o vadě při předání Díla věděl nebo musel vědět, lze práva z vadného plnění uplatnit až do 15 let od předání a převzetí Díla. Grid design nemusí uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co existenci příslušné vady zjistil či mohl zjistit, a je oprávněn uplatnit příslušné právo bez dalšího časového omezení kdykoliv v průběhu výše uvedených lhůt.
9.3. Grid Design je oprávněn podle své volby požadovat:

· bezplatné odstranění Vady, 

· nové provedení vadné části plnění, 

· doplnění chybějící části, 

· slevu z ceny, 

· náhradu škody a jiné újmy, 

· odstoupení od smlouvy uzavřené na základě Objednávky v dotčeném rozsahu,

· jiná práva, která má Grid Design přímo ze zákona. 

9.4. Vyžaduje-li odstranění Vady nové projednání, doplnění stanovisek, nová povolení, změny majetkoprávních dokumentů, nové výpočty, přepočty, změny rozpočtů nebo jinou navazující činnost, je Subdodavatel povinen vše provést na vlastní náklady a bez nároku na další odměnu.

9.5. Neodstraní-li Subdodavatel Vadu řádně a včas, je Grid Design oprávněn zajistit odstranění Vady sám nebo třetí osobou na náklady Subdodavatele.
9.6. Grid Design uplatňuje práva z vadného plnění oznámením, v němž uvede popis Vady, zvolené právo z vadného plnění a případně lhůtu a způsob odstranění Vady. Subdodavatel je povinen se k uplatňovanému právu z vadného plnění písemně vyjádřit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozí věty. Nevyjádří-li se včas nebo právo z vadného plnění uzná, je povinen splnit právo z vadného plnění dle volby Grid Design v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi stranami nebo určené Grid Design.
10. Odpovědnost za škodu a jiné újmy
10.1. Subdodavatel odpovídá za veškerou škodu a jinou újmu vzniklou porušením jeho povinností, včetně škody vzniklé konečnému zákazníkovi nebo třetím osobám, jestliže souvisí s plněním Subdodavatele.

10.2. Subdodavatel nahradí zejména:

· náklady na odstranění Vady třetí osobou, 

· náklady na přepracování Dokumentace třetí osobou, 

· náklady způsobené prodlením, přerušením nebo zmařením Stavby, 

· navýšení ceny Stavby nebo jiných navazujících prací, 

· náklady na opakované projednání s úřady, vlastníky nebo Správci sítí, 

· sankce, smluvní pokuty a jiné postihy, které budou po Grid Design oprávněně požadovány v důsledku porušení povinností Subdodavatele, 

· nároky třetích osob, včetně újmy na zdraví, majetku a dobré pověsti. 

10.3. Subdodavatel je povinen přijmout bezodkladně veškerá opatření k odvrácení nebo zmírnění škody.
10.4. Subdodavatel odpovídá též za veškerou škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou Vadami Díla. Právo Grid Design na náhradu veškeré újmy způsobené Vadami Díla se promlčí ve lhůtě 15 let ode dne, kdy mohlo být uplatněno poprvé.
11. Duševní vlastnictví a licence

11.1. Subdodavatel poskytuje Grid Design ke všem autorským dílům a jiným chráněným výsledkům vytvořeným v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené na základě Objednávky výhradní, časově neomezenou, územně neomezenou, množstevně neomezenou licenci (podlicenci) ke všem způsobům užití známým v době uzavření příslušné smlouvy, a to ode dne jejich vytvoření, nejpozději však ode dne jejich předání Grid Design. Současně s udělením licence (podlicence) na Grid Design dle tohoto čl. 11 přechází na Grid Design i vlastnické právo ke všem hmotným nosičům, na kterých se autorská díla a jiné chráněné výsledky vytvořené v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené na základě Objednávky nachází.
11.2. Licence (podlicence) zahrnuje zejména právo dílo užít, rozmnožovat, sdělovat veřejnosti, měnit, upravovat, spojovat s jinými díly, doplňovat, převádět do jiných formátů, poskytovat podlicence a licenci (podlicenci) či její část postoupit konečnému zákazníkovi nebo jiné třetí osobě.

11.3. Odměna za licenci nebo podlicenci je plně zahrnuta v ceně Díla, tzn. Subdodavatel není z důvodu poskytnutí předmětných licencí nebo podlicencí oprávněn požadovat po Grid Design jakoukoliv další odměnu nebo jinou platbu.

11.4. Subdodavatel odpovídá za to, že udělení licence či podlicence dle tohoto čl. 11 neporušuje práva třetích osob (zejm. autorů), a plně odškodní Grid Design v případě uplatnění jakéhokoli souvisejícího nároku třetí osobou vůči Grid Design, Objednateli či jakékoliv třetí osobě.
11.5. Subdodavatel se zavazuje, že je oprávněn poskytnout Grid Design veškerá oprávnění k užití autorských děl a ostatních chráněných výsledků vytvořených v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené na základě Objednávky a že má zajištěny souhlasy autorů se změnami, úpravami, doplňováním a dalším nakládáním s těmito díly. 
12. Mlčenlivost a důvěrné informace
12.1. Subdodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích a chránit je před zpřístupněním třetím osobám.

12.2. Důvěrné informace smí Subdodavatel použít výlučně k plnění smlouvy uzavřené na základě Objednávky a zároveň je zpřístupnit pouze osobám, které je nezbytně potřebují znát a jsou vázány odpovídající mlčenlivostí, vždy však pouze po předchozím písemném souhlasu Grid Design.

12.3. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu smluvního vztahu a po jeho skončení bez časového omezení, dokud se příslušná informace nestane veřejně známou jinak než porušením povinnosti Subdodavatele.

12.4. Po skončení smluvního vztahu nebo na výzvu Grid Design je Subdodavatel povinen vrátit nebo prokazatelně zničit nosiče Důvěrných informací, nebrání-li tomu právní předpis.
13. Etické, compliance a auditní povinnosti

13.1. Subdodavatel je povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání, včetně Závazku etického chování, a to i ve vztazích s třetími osobami. Subdodavatel je povinen se s tímto Závazkem etického chování seznámit na internetových stránkách www.cez.cz (v sekci O společnosti – Pro dodavatele) do 5 dnů od uzavření smlouvy na základě Objednávky. Zároveň se Subdodavatel zavazuje na výzvu Objednatele či Grid Design dodržování Závazku etického chování prokázat.
13.2. Grid Design či Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím pověřené osoby provést compliance audit, procesní audit nebo obdobnou kontrolu u Subdodavatele a jeho dalších subdodavatelů, zda plní povinnosti dle odst. 13.1. Subdodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost, předložit dokumenty a umožnit kontrolu v požadovaném rozsahu. Zjistí-li audit nedostatky, je Subdodavatel povinen přijmout a doložit nápravná opatření ve lhůtě stanovené Grid Design či Objednatelem. Náklady opakovaného auditu vyvolaného nedostatky nese Subdodavatel.
13.3. Subdodavatel uzavřením smlouvy na základě Objednávky prohlašuje, že řádně a včas plní své závazky vůči státu, zejména daňové povinnosti, nenachází se v úpadku ani mu úpadek bezprostředně nehrozí, nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení, neúčastnil se krácení daní ani vylákání daňové výhody a zajistí, aby tato prohlášení byla pravdivá po celou dobu trvání smluvního vztahu. Jakoukoli změnu těchto skutečností je povinen oznámit Grid Design nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o ní dozvěděl nebo při řádné péči dozvědět mohl.

13.4. Subdodavatel je povinen bezodkladně informovat Grid Design o jakémkoli podezření na spáchání trestného činu nebo o probíhajícím trestním řízení ve vztahu k předmětu plnění dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky a vést a uchovávat účetní doklady a záznamy všech finančních transakcí a výdajů souvisejících s plněním dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky v souladu s právními předpisy.

14. Odběratelský Audit
14.1. Grid Design či Objednatel mají právo jednou za kalendářní rok u Subdodavatele provést na své náklady Odběratelský Audit po předchozím písemném oznámení termínu provedení Odběratelského Auditu doručeném Subdodavateli alespoň 20 pracovních dnů předem s tím, že poprvé může být Odběratelský Audit proveden již bezprostředně po uzavření smlouvy na základě Objednávky. Odběratelský Audit zahrnuje ověření nastavení interních procesů a mechanismů u Subdodavatele včetně kontroly jejich dodržování z toho pohledu, zda vytváří předpoklad řádného provedení činností dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky.
14.2. Subdodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při Odběratelském Auditu, předložit vyžádané dokumenty a umožnit kontrolu v požadovaném rozsahu. Zjistí-li Odběratelský Audit nedostatky, je Subdodavatel povinen přijmout a doložit nápravná opatření ve lhůtě stanovené Grid Design či Objednatelem. Náklady opakovaného auditu vyvolaného nedostatky nese Subdodavatel.
15. Vyšší moc
15.1. Strany neodpovídají za porušení povinností dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky v rozsahu, v jakém kterékoliv straně dočasně nebo trvale zabránila v plnění dané smlouvy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Odpovědnost stran nevylučuje taková překážka, která nastala teprve v době, kdy strana již byla v prodlení s plněním své povinnosti. 
15.2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se nepovažují zejména osobní, hospodářské nebo kapacitní důvody na straně Subdodavatele, chyby nebo zanedbání Subdodavatele, selhání jeho dodavatelů, místní stávky, hospodářské poměry nebo okolnosti, které mohl Subdodavatel při odborné péči předvídat.

15.3. Strana dovolávající se mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky je povinna ji oznámit druhé straně písemně nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího vzniku, řádně ji doložit a průběžně informovat o jejím trvání a důsledcích.

15.4. Účinky nastalých mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka řádně oznámená a prokázaná ve smyslu odst. 15.3. Subdodavatel je povinen bezodkladně po pominutí vlivu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vykonat vše, co je nezbytné či účelné k tomu, aby odstranil její následky a aby pokračoval v řádném plnění povinností dle smlouvy uzavřené na základě Objednávky. Lhůta ke splnění povinností, jejichž řádnému splnění zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka oznámená druhé straně, se prodlužuje pouze o dobu, po kterou danou smluvní povinnost nebylo možné splnit v důsledku nastalých mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek objektivně.
16. Smluvní pokuty
16.1. V případě prodlení Subdodavatele s termínem plnění (dokončením a předáním Díla) nebo předáním věcí (vč. dokumentů) dle odst. 6.5 či 17.3 je Subdodavatel povinen uhradit Grid Design smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla uvedené v Objednávce za každý započatý den prodlení, nejméně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. Je-li cena Díla, byť částečně, sjednána ve formě hodinové sazby uvedené v Objednávce či Ceníku, tak je Subdodavatel povinen uhradit v případě uvedeném v první větě smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
16.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 12 je Subdodavatel povinen uhradit Grid Design smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ.

16.3. Za porušení povinností týkajících se nepovoleného použití dalšího subdodavatele bez souhlasu Grid Design dle odst. 7.14.1, neposkytnutí součinnosti při jakémkoliv auditu dle odst. 13.2 nebo čl. 14, porušení etických pravidel dle čl. 13, neposkytnutí dokladů o pojištění dle odst. 8.2 nebo porušení povinností dle odst. 7.17.1 je Subdodavatel povinen uhradit Grid Design smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ.

16.4. Za neodstranění Vady Díla ve stanovené lhůtě je Subdodavatel povinen uhradit Grid Design smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla uvedené v Objednávce za každý započatý den prodlení, nejméně však 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. Je-li cena Díla, byť částečně, sjednána ve formě hodinové sazby uvedené v Objednávce či Ceníku, tak je Subdodavatel povinen uhradit v případě uvedeném v první větě smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.
16.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Grid Design na náhradu škody nebo jiné újmy v plné výši ani povinnost Subdodavatele splnit utvrzenou povinnost.
17. Předčasné ukončení
17.1. Grid Design je oprávněn smluvní vztah na základě smlouvy uzavřené dle Objednávky zcela nebo zčásti kdykoli vypovědět i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce 15 dnů od okamžiku doručení písemné výpovědi Subdodavateli, pokud VOP nestanoví v konkrétním případě jinak.

17.2. Grid Design je oprávněn smluvní vztah na základě smlouvy uzavřené dle Objednávky ukončit ve formě odstoupení od smlouvy s okamžitou účinností, pokud:

a) je Subdodavatel v prodlení s dokončením a předáním Díla delším než 30 dnů, 

b) plnění vykazuje Závažné vady nebo Závažná pochybení, 

c) Subdodavatel porušil povinnost mlčenlivosti, etické nebo bezpečnostní povinnosti, 

d) Subdodavatel neposkytl dokumenty prokazující sjednání požadovaného pojištění, 

e) došlo k úpadku, likvidaci nebo ztrátě příslušného podnikatelského oprávnění Subdodavatele, 

f) byla ukončena, změněna nebo pozastavena související smlouva na realizaci Díla uzavřená mezi Grid Design a Objednatelem, 

g) nastaly obchodní, technické, provozní nebo jiné důvody, které na straně Grid Design či Objednatele vedly ke změně jeho potřeb ohledně pokračování plnění příslušné smlouvy uzavřené na základě Objednávky,
h) další pokračování plnění by znamenalo nepřiměřené riziko nebo náklady pro Grid Design. 

17.3. Do 5 dnů po předčasném ukončení smlouvy uzavřené na základě Objednávky je Subdodavatel povinen předat Grid Design všechny výstupy, rozpracovanost, podklady, komunikaci, licence, oprávnění a informace potřebné pro pokračování plnění Díla jinou osobou, a to v elektronické i listinné podobě. Pokud došlo k ukončení smlouvy uzavřené na základě Objednávky z důvodu na straně Subdodavatele, tak je Subdodavatel povinen uhradit Grid Design finanční prostředky, o které je cena nového dodavatele, který nahradil Subdodavatele v rámci realizace Díla, vyšší, než byla cena za zbývající plnění sjednaná se Subdodavatelem.
17.4. Po doručení oznámení o ukončení smlouvy uzavřené na základě Objednávky (ať už ve formě výpovědi či odstoupení od smlouvy) je Subdodavatel povinen neprodleně ukončit další práce na Díle.

17.5. Po odstoupení od smlouvy nebo jiném ukončení smlouvy uzavřené na základě Objednávky nadále trvají ujednání (práva a povinnosti), které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy, zejména práva z vadného plnění, nároky na smluvní pokuty, náhradu škody a jiné újmy, povinnost mlčenlivosti, zákazy postoupení a licence poskytnuté Grid Design.
18. Doručování
18.1. Doručování probíhá zejména osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou schránkou nebo e-mailem, není-li sjednán jiný způsob. Je-li to výslovně stanoveno Objednávkou nebo pokynem Grid Design, mohou být oznámení, výzvy a jiná sdělení činěna rovněž prostřednictvím jiného určeného elektronického nástroje; taková zpráva se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání v rámci příslušného systému.
19. Závěrečná ustanovení
19.1. Právní vztahy se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

19.2. Spory budou řešeny před věcně příslušným soudem podle sídla Grid Design.

19.3. Grid Design je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit; pro již uzavřené smlouvy na základě Objednávky se použije znění účinné ke dni uzavření dané smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.

19.4. Subdodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Grid Design dát do zástavy, postoupit ani převést jakoukoli pohledávku za Grid Design ani převést smlouvu, její část nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající. 
19.5. Grid Design je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky vůči Subdodavateli proti jakékoli (byť nesplatné) pohledávce Subdodavatele; Subdodavatel není oprávněn uplatnit zadržovací právo vůči věcem Grid Design. Grid Design je oprávněn postoupit své pohledávky vůči Subdodavateli třetí osobě i bez souhlasu Subdodavatele.
19.6. Strany jsou povinny si neprodleně oznamovat změny týkající se své právní subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce, změnu právní formy, jakož i jiné skutečnosti (např. jakékoliv dispozice s obchodním závodem příslušné strany), které mohou ovlivnit plnění závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě Objednávky. 

19.7. Smlouva uzavřená na základě Objednávky je v celém rozsahu závazná i pro právní nástupce stran.

19.8. Vylučuje se použití § 1925, § 2103, § 2104, § 2106, § 2107, § 2111, § 2112, § 2595, § 2611, § 2618, věty druhé § 2914 a § 2050 Občanského zákoníku v rozsahu, v jakém by byly s ohledem na povahu plnění použitelná. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Pro případ změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku nese Subdodavatel nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
19.9. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. srpna 2026.
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